## План 36а
Утверждаю: | [9 empty] | Согласовано:
Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [9 empty] | Главный инженер-заместитель
генерального директора
_________________М.А. Давыдов | [8 empty] | ___________________В.В. Крупнов
"____"_________________202_г. | [9 empty] | "____"_________________202_г.
План проведения капитального и текущего ремонта электрических сетей и оборудования в 2024 году хозяйственным способом
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период проведения ремонтов | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[6 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-2, мкр-н Цемпоселок | ИН2-1110009 | май |  |  |  | 0.08427
2 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-4, мкр-н Цемпоселок | ИН1-1110010 | май |  |  |  | 0.14658
3 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-10, мкр-н Цемпоселок | ИН1-1110011 | май |  |  |  | 0.16857
4 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-6м-12 Ф-15, мкр. Байкальск | ИН2-1110086 | июнь |  |  |  | 0.835
5 | АЭС | п. Мегет | ВЛ 0,4 кВ КТПН-702п Ф-1, ул. Некрасова | ИН1-1110114 | июль |  |  |  | 0.6
6 | АЭС | с. Савватеевка | ВЛ 0,4 кВ ТП-8 Ф-7, ул. Спортивная, Молодежная | ИН1-1110114 | август |  |  |  | 1.722
7 | АЭС | с. Одинск | ВЛ 0,4 кВ КТПН-5 Ф-1, ул. Молодежная | ИН1-1110114 | май |  |  |  | 0.9
8 | АЭС | По филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Ремонт трансформаторов ТМХ | [8 empty] | 20
ИТОГО по АЭС: | [6 empty] | 0 | 0 | 4.4564 | 0 | 0 | 20
9 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ТП-151 ул. Северная | ИНВ-У1110112 | апрель |  |  |  | 0.874
10 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ТП-141,ТП-Курорта ул. Рыбака (ул.Уватова) | ИНВ-У1110093 | май |  |  |  | 1.242
11 | УПП | с. Мальта | ВЛ- 0,4 кВ фидер № 3 ул. Рабочая, ул. Линейная, ул. Геологическая (ТП № 191) | ИНВ-У1110244 | июнь |  |  |  | 2.954
12 | УПП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ фидер № 16 КНС-2 (ТП-1) | ИНВ-У1110182 | июль |  |  |  | 0.8
13 | УПП | с. Мальта | ВЛ-0,4 кВ Ф.1ул. Школьная от ТП-191 | ИНВ-У1110242 | август |  |  |  | 0.562
14 | УПП | п. Тайтурка | ВЛ-0,4кв ул.Калинина, ул. Пролетарская от КТПН-19 | ИНВ-У1110305 | сентябрь |  |  |  | 0.904
ИТОГО по УПП: | [6 empty] | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 0
15 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-302 "БКС Гаражи" | ИНВ-000080265 | май | [6 empty] | 1
16 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-326 "Заречная" | ИНВ-000082262 ИНВ-000082261 | июнь | [6 empty] | 1
17 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-313 "З. Космодемьянской", ф. "ул. Заречная" | ИНВ-000553683 | июнь, июль |  |  |  | 0.417
18 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-315 "Школа" | ИН1-000312111 ИНВ-00131226 | июль | [6 empty] | 1
19 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ТП-427 "Сосновая" | ИН1-000312111 ИНВ-00131226 | август | [6 empty] | 1
20 | ИЭС | г. Иркутск. | ТП-2160 "Бомбоубежище" | ИНВ-С-0001853 ИНВ-ТП186816 | сентябрь | [6 empty] | 1
21 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом ребёнка", фидер "Шахтёрская низ" | ИНВ-000553398 | июнь, июль |  |  |  | 0.59
22 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 "Ржанова", фидер "Ржанова", фидер "Московская" | ИНВ-000553505 | август, сентябрь |  |  |  | 0.543
23 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4Б "Советская 28", фидер "Безымянный" | ИНВ-С-0000088 | май |  |  |  | 0.09
24 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6-ЖД "Водозабор", фидер "Омулевый" | ИНВ-С-0000092 | май |  |  |  | 0.24
25 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-19 "Красный ключ" до ТП-30 "Лесная" | ИНВ-000554167 | июнь - июль |  |  | 2.4
26 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ТП-42 "Снежная" | ИНВ-Ч00520716 | август | [6 empty] | 1
27 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ТП-44 "Карьерная" | ИНВ-Ч00516635 | сентябрь | [6 empty] | 1
ИТОГО по ИЭС: | [6 empty] | 0 | 2.4 | 1.88 | 0 | 0 | 7
28 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/рп.Алексеевск /кв.Речников/КЭС (замена ввода с оп.693 на гараж) | ИНВ-000552397 | июнь |  |  |  | 0.022
29 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№685 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/сторожка "Водник"/ рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС (замена ввода с оп.709 на гараж) | ИНВ-000552836 | июнь |  |  |  | 0.017
30 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Общежитие от ТП-4Ал/рп.Алексеевск/ кв.Речников /КЭС (замена вводов на дома 7В, 7Б) | ИНВ-000552398 | июнь |  |  |  | 0.03
31 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 19 Партсъезда от ТП-4Ал/рп.Алексеевск/ул.19 Партсъезда/КЭС (замена вводов на дома 2,4,5,7,10,12,13,14,16,18,20) | ИНВ-000552399 | июнь |  |  |  | 0.185
32 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева /КЭС (замена ввода на дом 1) | ИНВ-000552408 | июнь |  |  |  | 0.022
33 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№9 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 1/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС (замена вводов на дома 4,5) | ИНВ-000552841 | июнь |  |  |  | 0.026
34 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 16/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС (замена ввода на дом 12 ул.Чапаева) | ИНВ-000552842 | июль |  |  |  | 0.017
35 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ ул.Кирпичная /КЭС (замена ввода на дом 28 ул.Кирпичная) | ИНВ-000552409 | июль |  |  |  | 0.023
36 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№11 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная /КЭС (замена вводов с оп.156, 159А на гаражи) | ИНВ-000552843 | июль |  |  |  | 0.097
37 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Озерная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Озерная /КЭС (замена вводов на дома № 8,14,15,20,23,27 ул.Озерная) | ИНВ-000552410 | июль |  |  |  | 0.06
38 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 кв. Молодежный, Колхозный от ТП-11Ал/ рп.Алексеевск/кв.Молодежный, пер.Колхозный /КЭС (замена вводов на дома № 5,6, с оп.356,360,361 на гаражи) | ИНВ-000552420 | июль |  |  |  | 0.058
39 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Лесная от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/ ул.Лесная /КЭС (замена вводов на дома № 5,9,19, с оп.382 на гараж) | ИНВ-000552422 | июль |  |  |  | 0.031
40 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552422/опора№378 ВЛ-0,4кВ ф.3 Лесная от ТП-11Ал/дом 6а/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС (замена вводов на дома № 2А,6А) | ИНВ-000552868 | июль |  |  |  | 0.029
41 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552421/опора№330 ВЛ-0,4кВ ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС (замена вводов на дома № 3,8 пер.Охотницкий) | ИНВ-000552867 | август |  |  |  | 0.126
42 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/рп.Алексеевск /ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС (замена вводов на дома №1,2,6,8,10 ул.Лесная, с оп.395-гараж) | ИНВ-000552421 | август |  |  |  | 0.92
43 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Таежная (д.13,17.28,30,32,34) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена вводов на дом 34, с оп.177 на 2 гаража) | ИНВ-000552436 | август |  |  |  | 0.044
44 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Таежная (д.3,4,6,10) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №4 ул.Таёжная) | ИНВ-000552437 | август |  |  |  | 0.017
45 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552435/опора№178 ВЛ-0,4кВ ф.1 Таежная (д.27,23.33,40,42) от ТП-17 Ал/дом 13/ рп.Алексеевск/ ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №13) | ИНВ-000552888 | август |  |  |  | 0.012
46 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552437/опора№196 ВЛ-0,4кВ ф.3 Таежная (д.3,4,6,10) от ТП-17Ал/дом 14/ рп.Алексеевск /ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №14) | ИНВ-000552890 | август |  |  |  | 0.017
47 | КЭС | г.Киренск, Киренский р-н (гора Польская) | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривошапкино-2 ТП-21/ д.Коммуна/лесничество, Киренская дача/КЭС (замена опор и провода на АС-95/16) | ИНВ-000554288 | июнь - август |  |  | 0.74
48 | КЭС | г. Киренск | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Авиапорт ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная /КЭС (замена опоры №26 у ТП-47) | ИНВ-000554282 | июль |  |  | 0.034
49 | КЭС | г.Киренск, м-н Гарь | Линия электропередачи/ воздушная/0,4кВ/ф.3 Тимирязева, Котовского, Школьная 7-27 от ТП-39 /г.Киренск мкр.Гарь/ ул.Тимирязева, ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552531 | июль |  |  |  | 0.27
50 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 водокачка от ТП-55/с.Кривошапкино /ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000552639 | июнь |  |  |  | 0.3
51 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Молодежная от ТП-60/с.Кривошапкино /ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000552650 | июль |  |  |  | 0.17
52 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Б.Хмельницкого от ТП-15/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Б.Хмельницкого/КЭС | ИНВ-000552462 | июль |  |  |  | 0.87
53 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 40 лет Победы от ТП-60/с.Кривошапкино/ул.40 лет Победы/КЭС | ИНВ-000552651 | август |  |  |  | 1.05
54 | КЭС | д. Хабарова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная верх от ТП-77/д.Хабарова/ ул.Набережная /КЭС | ИНВ-000552537 | июнь |  |  |  | 0.48
55 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школа от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552454 | сентябрь |  |  |  | 0.24
56 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Заготскот, П.Осипенко, Тургенева, д.11 от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Заготскот, ул.Тургенева/КЭС | ИНВ-000552455 | сентябрь |  |  |  | 0.12
57 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривошапкино ТП-55/с.Кривошапкино/ ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000554275 | июнь |  |  | 0.06
58 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ключевая от ТП-16Ал/рп.Алексеевск /ул.Ключевая/КЭС | ИНВ-000552433 | июль |  |  |  | 0.08
ИТОГО по КЭС: | [6 empty] | 0 | 0.834 | 5.333 | 0 | 0 | 0
59 | МЧЭС | п. Мама | ПС-35/6/0,4 кВ "Мама" фидер "ул. Рабочая" | ИНВ-000549252 | август |  |  |  | 0.9
60 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-12 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Лесная, ул. Охотничья" | ИНВ-000549316 | сентябрь |  |  |  | 1
61 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-14 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Южная" | ИНВ-000549322 | июль |  |  |  | 0.8
62 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-7 ВЛ-0,4 кВ фидер "Гаражи" | ИНВ-000549295 | октябрь |  |  |  | 0.7
63 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-6 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Урицкого" | ИНВ-000549286 | август |  |  |  | 0.8
64 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-6 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Володарского" | ИНВ-000549283 | сентябрь |  |  |  | 0.7
65 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Луговка" | ИНВ-113005 | сентябрь |  | 1.7
66 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Ленина" от ТП "Поселок", п. Мусковит | ИНВ-000549324 | август |  |  |  | 1.15
67 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-0,4 кВ фидер "База участка 1" от ТП "Поселок", п. Мусковит | ИНВ-000549325 | сентябрь |  |  |  | 0.9
ИТОГО по МЧЭС: | [6 empty] | 1.7 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0
68 | НЭС | п. Атагай Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №1 ул. За мир;от КТП-7 | 30072 | июль |  |  |  | 0.45
69 | НЭС | п. Атагай Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | 30072 | август |  |  |  | 0.38
70 | НЭС | г.Алзамай | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | ИНВ-30009. | август |  |  |  | 1.5
71 | НЭС | г. Нижнеудинск | ТП "Центральный рапределительный пункт" (ЦРП "Восточный" ) КСО-272-ВПМ-10/630 Ф№12 | ИН2-322116 | июнь
72 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/400 кВА/зн№б/н (КТП-А-2) | ИН4-312112 | июнь | [6 empty] | 1
73 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/250 кВА/зн№б/н (КТП-7Б) | ИН3-312107 | июнь | [6 empty] | 1
ИТОГО по НЭС: | [6 empty] | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 2
74 | ТПП | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№1 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | апрель-май |  |  |  | 0.3
75 | ТПП | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№2 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | май-июнь |  |  |  | 0.53
76 | ТПП | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№3 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | июль-август |  |  |  | 0.6
ИТОГО по ТПП: | [6 empty] | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0
77 | СЭС | рп. Балаганск | ВЛИ-0,4кВ "Ленина" ТП-27 | ИНВ-З0000241 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.9
78 | СЭС | рп. Балаганск | ВЛИ-0,4кВ "Кольцевая" ТП-3 | ИНВ-З0000241 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.55
79 | СЭС | рп. Залари | ВЛ-0,4кВ "К.Маркса" ТП-35 | ИНВ-З0000596 | февраль-июнь |  |  |  | 0.47
80 | СЭС | рп. Залари | ВЛ-0,4кВ "Мичурина" ТП-13 | ИНВ-З0000596 | март-июль |  |  |  | 1.06
81 | СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-10 | ИНВ-30000521 | февраль-май |  |  |  | 0.6
82 | СЭС | г. Зима | КЛ-0,4 кВ "Клименко, 37" от ТП-27 | ИНВ-30000444 | апрель-ноябрь | [5 empty] | 0.09
83 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Куйбышева" ТП-33 | ИНВ-30510297 | апрель-ноябрь |  |  |  | 0.73
84 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Набережная" ТП-11 | ИНВ-30510297 | апрель-ноябрь |  |  |  | 1.01
85 | СЭС | г. Зима | РУ-0,4кВ ТП-14 | ИНВ-З0510007 | апрель-ноябрь | [6 empty] | 1
86 | СЭС | п. Масляногорск | ВЛ-0,4 кВ "Полевая-1" от ТП-219э | ИНВ-33020 | май-октябрь |  |  |  | 0.634
87 | СЭС | п. Масляногорск | ВЛ-0,4 кВ "Полевая-2" от ТП-219э | ИНВ-33020 | май-октябрь |  |  |  | 0.679
88 | СЭС | п. Владимир | ВЛ-10 кВ "Головинка - Владимир" | ИНВ-З0000308 | май-октябрь |  |  | 0.36
89 | СЭС | п. Карымск | ВЛ-10 кВ "Карымск" | ИНВ-32030 | май-октябрь |  |  | 2.222
ИТОГО по СЭС: | [6 empty] | 0 | 2.582 | 6.633 | 0 | 0.09 | 1
90 | ТЭС | г. Тайшет | Текущий ремонт кровли подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630+400 кВА/ТП-92/г. Тайшет, ул. Свободы | ИНВ-5101133 | июнь | [6 empty] | 1
91 | ТЭС | г. Тайшет | Текущий ремонт: ВЛ-0,4 кВ 1,0179 Ф.195 квартал-водокачка ТП-8 | ИН2-1110022 | август |  |  |  | 0.568
92 | ТЭС | г. Бирюсинск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф. Ленина ТП-12/г.Бирюсинск/ул. Ленина | ИН1-1110218 | июль |  |  |  | 1.5
ИТОГО по ТЭС: | [6 empty] | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 1
93 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №3 Л-301 "Западный грузовой район" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220037 | июль |  |  |  |  | 0.1
94 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №407 "Водозабор" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220050 | август |  |  |  |  | 0.3
95 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №410 "Пионерлагерь" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН2-1220058 | сентябрь |  |  |  |  | 0.4
96 | УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Береговая" от ТП-5(П) | ИНВ-1110290 | июль |  |  |  | 0.5
97 | УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Лесная 21-40, Луговая 5-12" от ТП-244 | ИН3-1110087 | июнь |  |  |  | 1.4
98 | УКЭС | г. Усть-Кут | СКТП-4 (О) "Молодежная " | ИНВ-312190 | июль | [6 empty] | 1
99 | УКЭС | п. Окунайский | Трансформатор ТМ-160/10/0,4 кВ на ТП-4(О) | ИН1-220233 | июль | [6 empty] | 1
100 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Молодежная ,пекарня" от ТП-4(О) | ИНВ-1110483 | август |  |  |  | 0.7
101 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Мира" от ТП-4(О) | ИН2-1110183 | сентябрь |  |  |  | 0.8
102 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Лесная до Райпо" от ТП-6(К) | ИНВ-1110413 | июль |  |  |  | 0.9
103 | УКЭС | с. Казачинское | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Рабочая" от ТП-12(К) | ИНВ-1110412 | август |  |  |  | 0.7
ИТОГО по УКЭС: | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 0 | 2
104 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Баня" от ТП-10/0,4кВ "Российская" | ИНВ-00000012 | Июнь |  |  |  | 0.67
105 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Российская" от ТП-10/0,4кВ "Российская" | ИНВ-00000012 | Июль |  |  |  | 0.49
106 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Магазин" от ТП-10/0,4кВ "Пищекомбинат" | ИНВ-00000012 | Август |  |  |  | 0.55
107 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Звездная" от ТП-10/0,4кВ "Звездная" | ИН1-000081088 | Июнь |  |  |  | 0.437
108 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Горького" от ТП-10/0,4кВ "Горького" | ИНВ-Ч00517169 | Июль |  |  |  | 0.491
109 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Заводская" от ТП-10/0,4кВ "Заводская" | ИН2-000081089 | Август |  |  |  | 0.437
110 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-10кВ "КЗПХ" | ИН1-000081115 | Август |  |  | 2.05
111 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Сибирская" от ТП-10/0,4кВ "Урицкого" (ТП-10) | ИНВ-З0000477 | Июнь |  |  |  | 1.192
112 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Некрасова" от ТП-10/0,4кВ "Дорожник" (ТП-32п) | ИНВ-З0000477 | Июль |  |  |  | 0.979
113 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Свободная" от ТП-10/0,4кВ "Набережная" (ТП-13) | ИНВ-З0000477 | Август |  |  |  | 0.915
114 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Никифорова" от ТП-10/0,4кВ "Автовокзал" | ИН2-00000061 | Июнь |  |  |  | 0.835
115 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Байкальская" от ТП-10/0,4кВ "Комхоз" | ИН2-00000061 | Июль |  |  |  | 0.66
116 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Херетин" от ТП-10/0,4кВ "Гагарина" | ИН2-00000061 | Август |  |  |  | 0.561
117 | УОЭС | п.Бохан | ТП-10/0,4кВ "Автовокзал" | ИН1-312032 | Август | [6 empty] | 1
118 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Авиаохрана" от ТП-10/0,4кВ "ПМК-3" | ИНВ-00000006 | Июнь |  |  |  | 0.3
119 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Степная" от ТП-10/0,4кВ "Рабочая" | ИНВ-00000006 | Июль |  |  |  | 0.495
120 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Школа" от ТП-10/0,4кВ "Школа" | ИНВ-00000006 | Август |  |  |  | 0.297
121 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Ленина-1" от ТП-10/0,4кВ "Луговая" | ИН2-00000081 | Июнь |  |  |  | 0.453
122 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Столовая" от ТП-10/0,4кВ "Столовая" | ИН2-00000081 | Июль |  |  |  | 0.47
123 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Цветаевой" от ТП-10/0,4кВ "Водоканал" | ИН2-00000081 | Август |  |  |  | 0.391
124 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-10кВ "АБЗ", оп.№1-1/25, 1/9-1/9/6, 1/5-1/5/1А | ИН1-00000082 | Август |  |  | 1.452
125 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Набережная" | ИН2-312191 | Июнь | [6 empty] | 1
126 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Советская" | ИН2-312205 | Июль | [6 empty] | 1
127 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Иркутская" | ИНВ-312176 | Август | [6 empty] | 1
128 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Мира" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Июнь |  |  |  | 0.539
129 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Верхняя" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Июль |  |  |  | 0.582
130 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Солнечная-2" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Август |  |  |  | 0.727
131 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "40 лет победы неч" от ТП-10/0,4кВ "Зверопромхоз" | ИНВ-00000026 | Июнь |  |  |  | 0.388
132 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "Мишарина неч" от ТП-10/0,4кВ "Луговая-1" | ИНВ-00000026 | Июль |  |  |  | 0.317
133 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "Луговая чет" от ТП-10/0,4кВ "Луговая-2" | ИНВ-00000026 | Август |  |  |  | 0.242
134 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Почта" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-2" | ИНВ-00000026 | Июнь |  |  |  | 0.409
135 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Лесхоз" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-2" | ИНВ-00000026 | Июль |  |  |  | 0.948
136 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Клуб" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-1" | ИНВ-00000026 | Август |  |  |  | 0.592
137 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Чикан" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-1" | ИНВ-00000026 | Июнь |  |  |  | 0.648
ИТОГО по УОЭС: | [6 empty] | 0 | 3.502 | 16.015 | 0 | 0 | 4
138 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фид.№3 ПС "ТЭЦ-12" г.Черемхово (отТП-66 до ТП-149) | ИНВ-Ч0000527 | май |  |  | 0.3 |  | 0.15
139 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-66 (совместная подвеска с ВЛ-6кВ от ТП-66 до ТП-149) ул.Дударского | ИНВ-000556946 | май |  |  |  | 0.3
140 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-153: ВЛ-0,4кВ от ТП-153/г.Черемхово/ул.Сибирских Партизан; ВЛ-0,4кВ от ТП-153 г. Черемхово /ул.Шевченко | ИНВ-Ч0000378 | июнь |  |  |  | 0.8
141 | ЧЭС |  |  | ИНВ-000548938
142 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-115 МЧС | ИНВ-Ч0000492 | июль |  |  |  | 0.5
143 | ЧЭС | Черемховский р-н, д. Нены | ВЛ-0,4кВ от ТП-455 фидер №1 | ИНВ-Ч00519486 | июль |  |  |  | 0.3
144 | ЧЭС | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 г.Свирск: ф.№1 ВЛ-0,4кВ от ТП-27/ул.Заводская, пер.Заводской; ф.№ 2 ВЛ-0,4кВ от ТП-27/пер.Заводской, ул.Гоголя, ул.Степана Разина | ИНВ-000557285 | август |  |  |  | 1.7
145 | ЧЭС |  |  | ИНВ-000557283
ИТОГО по ЧЭС: | [6 empty] | 0 | 0.3 | 3.6 | 0.15 | 0 | 0
ВСЕГО по филиалам ОГУЭП Облкоммунэнерго: | [5 empty] | 0 | 1.7 | 9.618 | 63.0314 | 0.95 | 0.09 | 37

## График 36в
Утверждаю: | [14 empty] | Согласовано:
Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [14 empty] | Главный инженер-заместитель
генерального директора
_________________М.А. Давыдов | [14 empty] | ___________________В.В. Крупнов
"____"_________________202_г. | [11 empty] | "____"_________________202_г.
План-график (основной)
текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования, выполняемого хозспособом
по филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2024 год
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инвентарный номер | Вид ремонта | Месяц выполнения работ
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-2, мкр-н Цемпоселок | ИН2-1110009 | Капитальный
2 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-4, мкр-н Цемпоселок | ИН1-1110010 | Капитальный
3 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-3п Ф-10, мкр-н Цемпоселок | ИН1-1110011 | Капитальный
4 | АЭС | г. Ангарск | ВЛ 0,4 кВ ТП-6м-12 Ф-15, мкр. Байкальск | ИН2-1110086 | Капитальный
5 | АЭС | п. Мегет | ВЛ 0,4 кВ КТПН-702п Ф-1, ул. Некрасова | ИН1-1110114 | Капитальный
6 | АЭС | с. Савватеевка | ВЛ 0,4 кВ ТП-8 Ф-7, ул. Спортивная, Молодежная | ИН1-1110114 | Капитальный
7 | АЭС | с. Одинск | ВЛ 0,4 кВ КТПН-5 Ф-1, ул. Молодежная | ИН1-1110114 | Капитальный
8 | АЭС | По филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Ремонт трансформаторов ТМХ |  | Капитальный
9 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ТП-151 ул. Северная | ИНВ-У1110112 | Капитальный
10 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ТП-141,ТП-Курорта ул. Рыбака (ул.Уватова) | ИНВ-У1110093 | Капитальный
11 | УПП | с. Мальта | ВЛ- 0,4 кВ фидер № 3 ул. Рабочая, ул. Линейная, ул. Геологическая (ТП № 191) | ИНВ-У1110244 | Капитальный
12 | УПП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ фидер № 16 КНС-2 (ТП-1) | ИНВ-У1110182 | Капитальный
13 | УПП | с. Мальта | ВЛ-0,4 кВ Ф.1ул. Школьная от ТП-191 | ИНВ-У1110242 | Капитальный
14 | УПП | п. Тайтурка | ВЛ-0,4кв ул.Калинина, ул. Пролетарская от КТПН-19 | ИНВ-У1110305 | Капитальный
15 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-302 "БКС Гаражи" | ИНВ-000080265 | Капитальный
16 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-326 "Заречная" | ИНВ-000082262 ИНВ-000082261 | Капитальный
17 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-313 "З. Космодемьянской", ф. "ул. Заречная" | ИНВ-000553683 | Капитальный
18 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-315 "Школа" | ИН1-000312111 ИНВ-00131226 | Капитальный
19 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ТП-427 "Сосновая" | ИН1-000312111 ИНВ-00131226 | Капитальный
20 | ИЭС | г. Иркутск. | ТП-2160 "Бомбоубежище" | ИНВ-С-0001853 ИНВ-ТП186816 | Капитальный
21 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом ребёнка", фидер "Шахтёрская низ" | ИНВ-000553398 | Капитальный
22 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 "Ржанова", фидер "Ржанова", фидер "Московская" | ИНВ-000553505 | Капитальный
23 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4Б "Советская 28", фидер "Безымянный" | ИНВ-С-0000088 | Капитальный
24 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6-ЖД "Водозабор", фидер "Омулевый" | ИНВ-С-0000092 | Капитальный
25 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-19 "Красный ключ" до ТП-30 "Лесная" | ИНВ-000554167 | Капитальный
26 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ТП-42 "Снежная" | ИНВ-Ч00520716 | Капитальный
27 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ТП-44 "Карьерная" | ИНВ-Ч00516635 | Капитальный
28 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС (замена ввода с оп.693 на гараж) | ИНВ-000552397 | Капитальный
29 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№685 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/сторожка "Водник"/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС (замена ввода с оп.709 на гараж) | ИНВ-000552836 | Капитальный
30 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Общежитие от ТП-4Ал/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС (замена вводов на дома 7В, 7Б) | ИНВ-000552398 | Капитальный
31 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 19 Партсъезда от ТП-4Ал/рп.Алексеевск/ул.19 Партсъезда/КЭС (замена вводов на дома 2,4,5,7,10,12,13,14,16,18,20) | ИНВ-000552399 | Капитальный
32 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС (замена ввода на дом 1) | ИНВ-000552408 | Капитальный
33 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№9 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 1/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС (замена вводов на дома 4,5) | ИНВ-000552841 | Капитальный
34 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 16/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС (замена ввода на дом 12 ул.Чапаева) | ИНВ-000552842 | Капитальный
35 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС (замена ввода на дом 28 ул.Кирпичная) | ИНВ-000552409 | Капитальный
36 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№11 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС (замена вводов с оп.156, 159А на гаражи) | ИНВ-000552843 | Капитальный
37 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Озерная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Озерная/КЭС (замена вводов на дома № 8,14,15,20,23,27 ул.Озерная) | ИНВ-000552410 | Капитальный
38 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 кв. Молодежный, Колхозный от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/кв.Молодежный, пер.Колхозный/КЭС (замена вводов на дома № 5,6, с оп.356,360,361 на гаражи) | ИНВ-000552420 | Капитальный
39 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Лесная от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС (замена вводов на дома № 5,9,19, с оп.382 на гараж) | ИНВ-000552422 | Капитальный
40 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552422/опора№378 ВЛ-0,4кВ ф.3 Лесная от ТП-11Ал/дом 6а/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС (замена вводов на дома № 2А,6А) | ИНВ-000552868 | Капитальный
41 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552421/опора№330 ВЛ-0,4кВ ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС (замена вводов на дома № 3,8 пер.Охотницкий) | ИНВ-000552867 | Капитальный
42 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС (замена вводов на дома №1,2,6,8,10 ул.Лесная, с оп.395-гараж) | ИНВ-000552421 | Капитальный
43 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Таежная (д.13,17.28,30,32,34) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена вводов на дом 34, с оп.177 на 2 гаража) | ИНВ-000552436 | Капитальный
44 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Таежная (д.3,4,6,10) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №4 ул.Таёжная) | ИНВ-000552437 | Капитальный
45 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552435/опора№178 ВЛ-0,4кВ ф.1 Таежная (д.27,23.33,40,42) от ТП-17Ал/дом 13/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №13) | ИНВ-000552888 | Капитальный
46 | КЭС | п. Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552437/опора№196 ВЛ-0,4кВ ф.3 Таежная (д.3,4,6,10) от ТП-17Ал/дом 14/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС (замена ввода на дом №14) | ИНВ-000552890 | Капитальный
47 | КЭС | г.Киренск, Киренский р-н (гора Польская) | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривошапкино-2 ТП-21/д.Коммуна/лесничество, Киренская дача/КЭС (замена опор и провода на АС-95/16) | ИНВ-000554288 | Капитальный
48 | КЭС | г. Киренск | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Авиапорт ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС (замена опоры №26 у ТП-47) | ИНВ-000554282 | Капитальный
49 | КЭС | г.Киренск, м-н Гарь | Линия электропередачи/ воздушная/0,4кВ/ф.3 Тимирязева, Котовского, Школьная 7-27 от ТП-39 /г.Киренск мкр.Гарь/ ул.Тимирязева, ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552531 | Капитальный
50 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 водокачка от ТП-55/с.Кривошапкино/ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000552639 | Капитальный
51 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Молодежная от ТП-60/с.Кривошапкино/ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000552650 | Капитальный
52 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Б.Хмельницкого от ТП-15/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Б.Хмельницкого/КЭС | ИНВ-000552462 | Капитальный
53 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 40 лет Победы от ТП-60/с.Кривошапкино/ул.40 лет Победы/КЭС | ИНВ-000552651 | Капитальный
54 | КЭС | д. Хабарова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная верх от ТП-77/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552537 | Капитальный
55 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школа от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552454 | Капитальный
56 | КЭС | г.Киренск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Заготскот, П.Осипенко, Тургенева, д.11 от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Заготскот, ул.Тургенева/КЭС | ИНВ-000552455 | Капитальный
57 | КЭС | с. Кривошапкино | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривошапкино ТП-55/с.Кривошапкино/ул.Молодежная/КЭС | ИНВ-000554275 | Капитальный
58 | КЭС | п. Алексеевск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ключевая от ТП-16Ал/рп.Алексеевск/ул.Ключевая/КЭС | ИНВ-000552433 | Капитальный
59 | МЧЭС | п. Мама | ПС-35/6/0,4 кВ "Мама" фидер "ул. Рабочая" | ИНВ-000549252 | Капитальный
60 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-12 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Лесная, ул. Охотничья" | ИНВ-000549316 | Капитальный
61 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-14 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Южная" | ИНВ-000549322 | Капитальный
62 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-7 ВЛ-0,4 кВ фидер "Гаражи" | ИНВ-000549295 | Капитальный
63 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-6 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Урицкого" | ИНВ-000549286 | Капитальный
64 | МЧЭС | п. Мама | ПС 35/6/0,4 кВ "Мама" ТП-6 ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Володарского" | ИНВ-000549283 | Капитальный
65 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Луговка" | ИНВ-113005 | Капитальный
66 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Ленина" от ТП "Поселок", п. Мусковит | ИНВ-000549324 | Капитальный
67 | МЧЭС | п. Мама | ВЛ-0,4 кВ фидер "База участка 1" от ТП "Поселок", п. Мусковит | ИНВ-000549325 | Капитальный
68 | НЭС | п. Атагай Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №1 ул. За мир;от КТП-7 | 30072 | Капитальный
69 | НЭС | п. Атагай Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | 30072 | Капитальный
70 | НЭС | г.Алзамай | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | ИНВ-30009. | Капитальный
71 | НЭС | г. Нижнеудинск | ТП "Центральный рапределительный пункт" (ЦРП "Восточный" ) КСО-272-ВПМ-10/630 Ф№12 | ИН2-322116 | Капитальный
72 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/400 кВА/зн№б/н (КТП-А-2) | ИН4-312112 | Капитальный
73 | ТПП-Тулун | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№1 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | Капитальный
74 | ТПП-Тулун | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№2 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | Капитальный
75 | ТПП-Тулун | г.Тулун | ВЛ-04 кВ Ф№3 ТП №157" Таежная" | ИНВ-Т0000005 | Капитальный
76 | СЭС | рп. Балаганск | ВЛИ-0,4кВ "Ленина" ТП-27 | ИНВ-З0000241 | Капитальный
77 | СЭС | рп. Балаганск | ВЛИ-0,4кВ "Кольцевая" ТП-3 | ИНВ-З0000241 | Капитальный
78 | СЭС | рп. Залари | ВЛ-0,4кВ "К.Маркса" ТП-35 | ИНВ-З0000596 | Капитальный
79 | СЭС | рп. Залари | ВЛ-0,4кВ "Мичурина" ТП-13 | ИНВ-З0000596 | Капитальный
80 | СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-10 | ИНВ-30000521 | Капитальный
81 | СЭС | г. Зима | КЛ-0,4 кВ "Клименко, 37" от ТП-27 | ИНВ-30000444 | Капитальный
82 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Куйбышева" ТП-33 | ИНВ-30510297 | Капитальный
83 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Набережная" ТП-11 | ИНВ-30510297 | Капитальный
84 | СЭС | г. Зима | РУ-0,4кВ ТП-14 | ИНВ-З0510007 | Капитальный
85 | СЭС | п. Масляногорск | ВЛ-0,4 кВ "Полевая-1" от ТП-219э | ИНВ-33020 | Капитальный
86 | СЭС | п. Масляногорск | ВЛ-0,4 кВ "Полевая-2" от ТП-219э | ИНВ-33020 | Капитальный
87 | СЭС | п. Владимир | ВЛ-10 кВ "Головинка - Владимир" | ИНВ-З0000308 | Капитальный
88 | СЭС | п. Карымск | ВЛ-10 кВ "Карымск" | ИНВ-32030 | Капитальный
89 | ТЭС | г. Тайшет | Текущий ремонт кровли подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630+400 кВА/ТП-92/г. Тайшет, ул. Свободы | ИНВ-5101133 | Капитальный
90 | ТЭС | г. Тайшет | Текущий ремонт: ВЛ-0,4 кВ 1,0179 Ф.195 квартал-водокачка ТП-8 | ИН2-1110022. | Капитальный
91 | ТЭС | г. Бирюсинск | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф. Ленина ТП-12/г.Бирюсинск/ул. Ленина | ИН1-1110218 | Капитальный
92 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №3 Л-301 "Западный грузовой район" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220037 | Капитальный
93 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №407 "Водозабор" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220050 | Капитальный
94 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №410 "Пионерлагерь" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН2-1220058 | Капитальный
95 | УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Береговая" от ТП-5(П) | ИНВ-1110290 | Капитальный
96 | УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Лесная 21-40, Луговая 5-12" от ТП-244 | ИН3-1110087 | Капитальный
97 | УКЭС | г. Усть-Кут | СКТП-4 (О) "Молодежная " | ИНВ-312190 | Капитальный
98 | УКЭС | п. Окунайский | Трансформатор ТМ-160/10/0,4 кВ на ТП-4(О) | ИН1-220233 | Капитальный
99 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Молодежная ,пекарня" от ТП-4(О) | ИНВ-1110483 | Капитальный
100 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Мира" от ТП-4(О) | ИН2-1110183 | Капитальный
101 | УКЭС | п. Окунайский | ВЛ-0,4кВ фидер №1 "Лесная до Райпо" от ТП-6(К) | ИНВ-1110413 | Капитальный
102 | УКЭС | с. Казачинское | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Рабочая" от ТП-12(К) | ИНВ-1110412 | Капитальный
103 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Баня" от ТП-10/0,4кВ "Российская" | ИНВ-00000012 | Капитальный
104 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Российская" от ТП-10/0,4кВ "Российская" | ИНВ-00000012 | Капитальный
105 | УОЭС | с.Баяндай | ВЛ-0,4кВ "Магазин" от ТП-10/0,4кВ "Пищекомбинат" | ИНВ-00000012 | Капитальный
106 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Звездная" от ТП-10/0,4кВ "Звездная" | ИН1-000081088 | Капитальный
107 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Горького" от ТП-10/0,4кВ "Горького" | ИНВ-Ч00517169 | Капитальный
108 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-0,4кВ "Заводская" от ТП-10/0,4кВ "Заводская" | ИН2-000081089 | Капитальный
109 | УОЭС | п.Качуг | ВЛ-10кВ "КЗПХ" | ИН1-000081115 | Капитальный
110 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Сибирская" от ТП-10/0,4кВ "Урицкого" (ТП-10) | ИНВ-З0000477 | Капитальный
111 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Некрасова" от ТП-10/0,4кВ "Дорожник" (ТП-32п) | ИНВ-З0000477 | Капитальный
112 | УОЭС | п.Усть-Уда | ВЛ-0,4кВ "Свободная" от ТП-10/0,4кВ "Набережная" (ТП-13) | ИНВ-З0000477 | Капитальный
113 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Никифорова" от ТП-10/0,4кВ "Автовокзал" | ИН2-00000061 | Капитальный
114 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Байкальская" от ТП-10/0,4кВ "Комхоз" | ИН2-00000061 | Капитальный
115 | УОЭС | п.Бохан | ВЛ-0,4кВ "Херетин" от ТП-10/0,4кВ "Гагарина" | ИН2-00000061 | Капитальный
116 | УОЭС | п.Бохан | ТП-10/0,4кВ "Автовокзал" | ИН1-312032 | Капитальный
117 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Авиаохрана" от ТП-10/0,4кВ "ПМК-3" | ИНВ-00000006 | Капитальный
118 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Степная" от ТП-10/0,4кВ "Рабочая" | ИНВ-00000006 | Капитальный
119 | УОЭС | с.Еланцы | ВЛ-0,4кВ "Школа" от ТП-10/0,4кВ "Школа" | ИНВ-00000006 | Капитальный
120 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Ленина-1" от ТП-10/0,4кВ "Луговая" | ИН2-00000081 | Капитальный
121 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Столовая" от ТП-10/0,4кВ "Столовая" | ИН2-00000081 | Капитальный
122 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Цветаевой" от ТП-10/0,4кВ "Водоканал" | ИН2-00000081 | Капитальный
123 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-10кВ "АБЗ", оп.№1-1/25, 1/9-1/9/6, 1/5-1/5/1А | ИН1-00000082 | Капитальный
124 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Набережная" | ИН2-312191 | Капитальный
125 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Советская" | ИН2-312205 | Капитальный
126 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ТП-10/0,4кВ "Иркутская" | ИНВ-312176 | Капитальный
127 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Мира" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Капитальный
128 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Верхняя" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Капитальный
129 | УОЭС | с.Оса | ВЛ-0,4кВ "Солнечная-2" от ТП-10/0,4кВ "Солнечная" | ИНВ-00000048 | Капитальный
130 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "40 лет победы неч" от ТП-10/0,4кВ "Зверопромхоз" | ИНВ-00000026 | Капитальный
131 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "Мишарина неч" от ТП-10/0,4кВ "Луговая-1" | ИНВ-00000026 | Капитальный
132 | УОЭС | п.Жигалово | ВЛ-0,4кВ "Луговая чет" от ТП-10/0,4кВ "Луговая-2" | ИНВ-00000026 | Капитальный
133 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Почта" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-2" | ИНВ-00000026 | Капитальный
134 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Лесхоз" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-2" | ИНВ-00000026 | Капитальный
135 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Клуб" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-1" | ИНВ-00000026 | Капитальный
136 | УОЭС | с.Тутура | ВЛ-0,4кВ "Чикан" от ТП-10/0,4кВ "Тутура-1" | ИНВ-00000026 | Капитальный
137 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фид.№3 ПС "ТЭЦ-12" г.Черемхово (отТП-66 до ТП-149) | ИНВ-Ч0000527 | Капитальный
138 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-66 (совместная подвеска с ВЛ-6кВ от ТП-66 до ТП-149) ул.Дударского | ИНВ-000556946 | Капитальный
139 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-153: ВЛ-0,4кВ от ТП-153/г.Черемхово/ул.Сибирских Партизан; ВЛ-0,4кВ от ТП-153 г. Черемхово /ул.Шевченко | ИНВ-Ч0000378 | Капитальный
140 | ЧЭС |  |  | ИНВ-000548938
141 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-115 МЧС | ИНВ-Ч0000492 | Капитальный
142 | ЧЭС | Черемховский р-н, д. Нены | ВЛ-0,4кВ от ТП-455 фидер №1 | ИНВ-Ч00519486 | Капитальный
143 | ЧЭС | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 г.Свирск: ф.№1 ВЛ-0,4кВ от ТП-27/ул.Заводская, пер.Заводской; ф.№ 2 ВЛ-0,4кВ от ТП-27/пер.Заводской, ул.Гоголя, ул.Степана Разина | ИНВ-000557285 | Капитальный
144 | ЧЭС |  |  | ИНВ-000557283
ВСЕГО по филиалам ОГУЭП Облкоммунэнерго: