## План 36а
Утверждаю: | [9 empty] | Согласовано:
Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [9 empty] | Главный инженер-заместитель
генерального директора
_________________М.А. Давыдов | [8 empty] | ___________________В.В. Крупнов
"____"_________________202_г. | [9 empty] | "____"_________________202_г.
План проведения капитального и текущего ремонта электрических сетей и оборудования в 2025 году хозяйственным способом
ОГУЭП "Облкоммунэнерго".
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период проведения ремонтов | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[6 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АЭС | Ангарский городской округ с. Савватеевка, ул. Заречная, Гавриловская | ВЛ-0,4кВ КТПН-11 фид. №2 | ИНВ-Ч00517823 | май |  |  |  | 0.763
2 | АЭС | Ангарский городской округ п. Мегет. Ул. Некрасова | ВЛ-0,4кВ КТПН-702 фид. №1 | ИН1-1110114 | июнь |  |  |  | 0.407
3 | АЭС | г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Гагарина | ВЛ-0,4кВ КТПН-808п фид. №2 | ИН2-1110025 | июнь |  |  |  | 0.734
4 | АЭС | Ангарский городской округ с. Одинск, ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ КТПН-5 фид. №2 | ИН2-1110143 | июль |  |  |  | 0.424
5 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-0,4кВ КТПН-78п фид. №2 | ИН1-1110042 | сентябрь |  |  |  | 0.8
6 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-0,4кВ КТПН-78п фид. №5 | ИН2-1110044 | сентябрь |  |  |  | 0.3
7 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-6кВ фидер Пионерский ответвление на КТПН-78п | ИН2-1120010 | август-сентябрь |  |  | 0.39
8 | АЭС | г. Ангарск | Ремонт трансформаторов ТМХ |  | январь-декабрь | [6 empty] | 12
ИТОГО по АЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.39 | 3.428 | 0 | 0 | 12
9 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№1 ТП-74, ТП-74а, ТП-232 ул. Заречная /731 м/ИНВ-У1110137 | ИНВ-У1110137 | июнь |  |  |  | 0.731
10 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-74,ТП-74а л. Попова/619 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110127 | ИНВ-У1110127 | май |  |  |  | 0.619
11 | УПП | г. Усолье-Сибирское | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Зеленый городок ф.№1 ТП-74а ул. Короленко /636 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110120 | ИНВ-У1110120 | июнь |  |  |  | 0.636
12 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№1 ТП-76, ТП-74а ул. Пожарского/636м/ ИНВ-У1110126 | ИНВ-У1110126 | июнь |  |  |  | 0.636
13 | УПП | г. Усолье-Сибирское | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-74 ул. Репина/672 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110129 | ИНВ-У1110129 | июль |  |  |  | 0.672
ИТОГО по УПП: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0
14 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-326 "Заречная" | ИНВ-000082262 ИНВ-000082261 | июнь | [6 empty] | 1
15 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-315 "Школа" | ИНВ-СО186820 ИН1-000210124 | июль | [6 empty] | 1
16 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ТП-427 "Сосновая" | ИН1-000312111 ИНВ-001312268 | август | [6 empty] | 1
17 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 "Ржанова", фидер "Ржанова", фидер "Московская" | ИНВ-000553505 | июнь-июль |  |  |  | 0.543
18 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 "Чапаева", фидер "Жилмассив" | ИНВ-000553568 | август-сентябрь |  |  |  | 1.11
ИТОГО по ИЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 3
19 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Черемушки ТП-121/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000554290 | июнь |  |  | 0.3
20 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/опора№5 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-125/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553017 | июнь |  |  | 0.06
21 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/опора№49 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-122/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553020 | июнь |  |  | 0.48
22 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/ опора№56 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-112/ г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553021 | июнь |  |  | 0.36
23 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Северная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Северная от ТП-124/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Северная/КЭС | ИНВ-000554441 | июнь |  |  |  | 0.08
24 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,кв.Экспедиция | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Поселок от ТП-125/г.Киренск/мкр.Мельничный,кв.Экспедиция/КЭС | ИНВ-000554443 | июнь |  |  |  | 0.08
25 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 МЖК жилой сектор от ТП-126/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554445 | июнь |  |  |  | 0.12
26 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный ул.Заречная, ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Заречная, Репина от ТП-126/г.Киренск/мкр.Мельничный/ул.Заречная, ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554447 | июнь |  |  |  | 0.12
27 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Магистральная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 ул.Магистральная от ТП-130/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Магистральная/КЭС | ИНВ-000554450 | июнь |  |  |  | 0.04
28 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Солнечная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Солнечная от ТП-130/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Солнечная/КЭС | ИНВ-000554452 | июнь |  |  |  | 0.12
29 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Никольская, пер.Володарского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Никольская, Сосн., Володарского от ТП-135/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Никольская, пер.Володарского/КЭС | ИНВ-000552713 | июнь |  |  |  | 0.08
30 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Первоавгустовская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Первоавгустовская от ТП-135/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Первоавгустовская/КЭС | ИНВ-000552715 | июнь |  |  |  | 0.08
31 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.2-я Лесная, ул.Хребтовая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Хребтовая от ТП-137/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.2-я Лесная, ул.Хребтовая/КЭС | ИНВ-000552690 | июль |  |  |  | 0.04
32 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Майская, ул.Речная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.7 Майская 1-5, Речная 6-10А от ТП-137/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Майская, ул.Речная/КЭС | ИНВ-000552695 | июль |  |  |  | 0.04
33 | КЭС | д.Никольск пер.Клубный, ул.Береговая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 поселок верх от ТП-141/д.Никольск/пер.Клубный, ул.Береговая/КЭС | ИНВ-000552652 | июль |  |  |  | 0.08
34 | КЭС | д.Никольск пер.Молодежный | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 промзона от ТП-141/д.Никольск/пер.Молодежный/КЭС | ИНВ-000552653 | июль |  |  |  | 0.08
35 | КЭС | д.Никольск пер.Северный, ул.Береговая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 поселок низ от ТП-141/д.Никольск/пер.Северный, ул.Береговая/КЭС | ИНВ-000552654 | июль |  |  |  | 0.16
36 | КЭС | д.Змеиново ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная от ТП-143/д.Змеиново/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552382 | июль |  |  |  | 0.44
37 | КЭС | д.Змеиново ул.Советская, ул. Полевая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Советская, Полевая от ТП-143/д.Змеиново/ул.Советская, ул. Полевая/КЭС | ИНВ-000552383 | июль |  |  |  | 0.2
38 | КЭС | д.Змеиново ул.Советская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Советская от ТП-143/д.Змеиново/ул.Советская/КЭС | ИНВ-000552384 | июль |  |  |  | 0.32
39 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 ул.Репина от ТП-144/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554454 | июль |  |  |  | 0.12
40 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№687 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/дом 2/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552835 | июль |  |  |  | 0.04
41 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№685 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/сторожка "Водник"/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552836 | июль |  |  |  | 0.08
42 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552398/опора№690 ВЛ-0,4кВ ф.3 Общежитие от ТП-4Ал/дом 7а/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552838 | июль |  |  |  | 0.04
43 | КЭС | рп.Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552403/опора№227 ВЛ-0,4кВ ф.2 19 Партсъезда от ТП-5Ал/дом 39/1/рп.Алексеевск/ул.19 Партсъезда/КЭС | ИНВ-000552840 | июль |  |  |  | 0.08
44 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№9 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 1/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552841 | июль |  |  |  | 0.04
45 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 16/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552842 | июль |  |  |  | 0.04
46 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№11 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552843 | июль |  |  |  | 0.04
47 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№171 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552846 | июль |  |  |  | 0.04
48 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Озерная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Озерная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Озерная/КЭС | ИНВ-000552410 | июль |  |  |  | 0.08
49 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552411/опора№639 ВЛ-0,4кВ ф.1 Чапаева, Набережная от ТП-8Ал/дом 9/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552852 | июль |  |  |  | 0.04
50 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552415/опора№135 ВЛ-0,4кВ ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/дом 5/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552859 | июль |  |  |  | 0.04
51 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552415/опора№134 ВЛ-0,4кВ ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/дом 11/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552856 | июль |  |  |  | 0.08
52 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Рабочая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Рабочая от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Рабочая/КЭС | ИНВ-000552414 | август |  |  |  | 0.08
53 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552415 | август |  |  |  | 0.04
54 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Школьная (низ) от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552416 | август |  |  |  | 0.08
55 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552416/опора№507 ВЛ-0,4кВ ф.3 Школьная (низ) от ТП-9Ал/дом 3а/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552862 | август |  |  |  | 0.04
56 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Чапаева от ТП-10Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552417 | август |  |  |  | 0.16
57 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Столовая от ТП-10Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552418 | август |  |  |  | 0.04
58 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552419/опора№491 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-10Ал/дом 3/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552863 | август |  |  |  | 0.04
59 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Молодежный, пер.Колхозный | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 кв. Молодежный, Колхозный от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/кв.Молодежный, пер.Колхозный/КЭС | ИНВ-000552420 | август |  |  |  | 0.04
60 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная, пер.Охотницкий | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552421/опора№330 ВЛ-0,4кВ ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС | ИНВ-000552867 | август |  |  |  | 0.08
61 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Лесная от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552422 | август |  |  |  | 0.04
62 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552422/опора№378 ВЛ-0,4кВ ф.3 Лесная от ТП-11Ал/дом 6а/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552868 | август |  |  |  | 0.04
63 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Магазины от ТП-12Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552424 | август |  |  |  | 0.04
64 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552429/опора№593 ВЛ-0,4кВ ф.1 Седова от ТП-15Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Седова/КЭС | ИНВ-000552877 | август |  |  |  | 0.04
65 | КЭС | рп.Алексеевск пер.Пионерский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Пионерский от ТП-15Ал/рп.Алексеевск/пер.Пионерский/КЭС | ИНВ-000552430 | август |  |  |  | 0.08
66 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова, пер.Октябрьский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Седова, Октябрьский от ТП-15Ал/рп.Алексеевск/ул.Седова, пер.Октябрьский/КЭС | ИНВ-000552431 | август |  |  |  | 0.08
67 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Ключевая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ключевая от ТП-16Ал/рп.Алексеевск/ул.Ключевая/КЭС | ИНВ-000552433 | сентябрь |  |  |  | 0.04
68 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Нагорная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Нагорная от ТП-16Ал/рп.Алексеевск/ул.Нагорная/КЭС | ИНВ-000552434 | сентябрь |  |  |  | 0.12
69 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Таежная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Таежная (д.13,17.28,30,32,34) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС | ИНВ-000552436 | сентябрь |  |  |  | 0.16
70 | КЭС | рп.Алексеевск пер.Затонский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Затонский от ТП-21Ал/рп.Алексеевск/пер.Затонский/КЭС | ИНВ-000552438 | сентябрь |  |  |  | 0.08
71 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Пожарное депо от ТП-21Ал/рп.Алексеевск/ул.Седова/КЭС | ИНВ-000552440 | сентябрь |  |  |  | 0.04
72 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей,ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривая Лука ТП-5Кр/с.Кривая Лука/ул.Строителей,ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000554291 | июль, август |  |  | 0.66
73 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Ленина, ул.Нефтянников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ленина , Нефтянников от ТП-3Кр/с.Кривая Лука/ул.Ленина, ул.Нефтянников/КЭС | ИНВ-000552392 | август |  |  |  | 0.12
74 | КЭС | д.Заборье ул.Тюрнёва | Линия электропередачи/вздушная/0,4кВ/ф2.д Заборье от ТП6Кр/д.Заборье/упТюрнёва/КЭС | ИНВ-Ч00511040 | сентябрь |  |  |  | 0.08
75 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552385/опора№305 ВЛ-0,4кВ ф.1 Строителей от ТП-1Кр/скважина №1/с.Кривая Лука/ул.Строителей/КЭС | ИНВ-000552808 | сентябрь |  |  |  | 0.04
76 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Мира | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Мира от ТП-1Кр/с.Кривая Лука/ул.Мира/КЭС | ИНВ-000552386 | октябрь |  |  |  | 0.16
77 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Строителей от ТП-1Кр/с.Кривая Лука/ул.Строителей/КЭС | ИНВ-000552385 | октябрь |  |  |  | 0.04
78 | КЭС | г. Киренск | ТМ-400/10/0,4 зав.№ 55611 1993г.ТП № 60 | ИН5-210043 | июнь |  |  |  |  | 1
79 | КЭС | г. Киренск | ТМ-400/10-0,4 зав.№ 1188 1998г.ТП-61 | ИНВ-Ч00515362 | октябрь |  |  |  |  | 1
80 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня ул.Шукшина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Ветстанция от ТП-32/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Шукшина/КЭС | ИНВ-000552533 | июнь |  |  |  | 0.08
81 | КЭС | д.Коммуна ул.Глинная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 .Глинная, д.9,10,11 от ТП-37А/д.Коммуна/ул.Глинная/КЭС | ИНВ-000552724 | июнь |  |  |  | 0.08
82 | КЭС | д.Коммуна ул.Центральная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Центральная от ТП-37А/д.Коммуна/ул.Центральная/КЭС | ИНВ-000552726 | июнь |  |  |  | 0.04
83 | КЭС | д.Бор | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 жилой сектор от ТП-58/д.Бор/д1/КЭС | ИНВ-000552645 | июнь |  |  |  | 0.04
84 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Королева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Королева от ТП-70/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Королева/КЭС | ИНВ-000552630 | июнь |  |  |  | 0.12
85 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок, ул.Циолковского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 ул. Циолковского от ТП-70/г.Киренск/ мкр.Авиагородок, ул.Циолковского/КЭС | ИНВ-Ч00517148 | июнь |  |  |  | 0.16
86 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Можайского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.6 АЗС от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Можайского/КЭС | ИНВ-000552628 | июнь |  |  |  | 0.08
87 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Горького | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Горького низ от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Горького/КЭС | ИНВ-000552624 | июнь |  |  |  | 0.2
88 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Горького | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Горького верх от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Горького/КЭС | ИНВ-000552626 | июнь |  |  |  | 0.04
89 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Лесная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Лесная от ТП-61/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552444 | июнь |  |  |  | 0.08
90 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кутузова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Кутузова от ТП-61/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кутузова/КЭС | ИНВ-000552445 | июнь |  |  |  | 0.04
91 | КЭС | г. Киренск мкр. Аэропорт, ул. Жуковского | Ответвление/воздушное/0,4 кВ/Инв.№ИНВ-2131/опора №121 ВЛ-10 кВ ф. Авиапорт/уч. 15а/г. Киренск/мкр. Аэропорт, ул. Жуковского/КЭС | ИНВ-000532647 | июнь |  |  |  | 0.12
92 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Можайского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Можайского от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Можайского/КЭС | ИНВ-000552625 | июнь |  |  |  | 0.04
93 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Набережная низ от ТП-77/ д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552538 | июнь |  |  |  | 0.12
94 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 П.Осипенко от ТП-44/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552718 | июнь |  |  |  | 0.08
95 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная низ от ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552535 | июнь |  |  |  | 0.2
96 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Набережная 40а,40б,40в,43а от ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552536 | июль |  |  |  | 0.04
97 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школа от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552454 | июль |  |  |  | 0.04
98 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Чкалова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Чкалова, д.2,4,6,8,10 от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Чкалова/КЭС | ИНВ-000552456 | июль |  |  |  | 0.04
99 | КЭС | г.Киренск ул.Марата, Ленина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.6 Марата, Ленина от ТП-10/г.Киренск/ул.Марата, Ленина/КЭС | ИНВ-000552592 | июль |  |  |  | 0.08
100 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Боровая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 Боровая от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Боровая/КЭС | ИНВ-000552450 | июль |  |  |  | 0.08
101 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кирова, ул.Лесная, ул.Боровая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Кирова, Лесная, Боровая от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кирова, ул.Лесная, ул.Боровая/КЭС | ИНВ-000552449 | июль |  |  |  | 0.04
102 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кирова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Кирова от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кирова/КЭС | ИНВ-000552447 | июль |  |  |  | 0.04
103 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Тургенева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Тургенева, д.1-6, дет.сад от ТП-62/ г.Киренск, мкр.Авиагородок/ ул.Тургенева/КЭС | ИНВ-000552446 | июль |  |  |  | 0.04
104 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня ул.Российская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Российская к АЗС от ТП-41/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Российская /КЭС | ИНВ-000552518 | август |  |  |  | 0.08
105 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня кв.Водников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 кв.Водников 1-32 от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/ кв.Водников/КЭС | ИНВ-000552476 | август |  |  |  | 0.2
106 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня кв.Водников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 кв.Водников 6-9 от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/кв.Водников/КЭС | ИНВ-000552474 | август |  |  |  | 0.04
107 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня пер.Новый | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Новый от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/пер.Новый/КЭС | ИНВ-000552475 | август |  |  |  | 0.08
108 | КЭС | д.Коммуна ул.70 лет Октября | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 70 лет Октября, д.1-4 от ТП-37/д.Коммуна/ул.70 лет Октября/КЭС | ИНВ-000552720 | август |  |  |  | 0.16
109 | КЭС | д.Коммуна ул.70 лет Октября | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 70 лет Октября, д.6-12 от ТП-37/д.Коммуна/ул.70 лет Октября/КЭС | ИНВ-000552722 | август |  |  |  | 0.04
110 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 П. Осипенко от ТП-35/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552704 | сентябрь |  |  |  | 0.08
111 | КЭС | г.Киренск, мкр.Авиагородок ул.Гастелло | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Гастелло 5/1,5А,5Б от ТП-35/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Гастелло/КЭС | ИНВ-000552703 | сентябрь |  |  |  | 0.12
112 | КЭС | г.Киренск ул.Профсоюзная к пер.Тяпушкина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 Профсоюзная к пер.Тяпушкина от ТП-51/г.Киренск/ул.Профсоюзная к пер.Тяпушкина/КЭС | ИНВ-000554356 | сентябрь |  |  |  | 0.04
113 | КЭС | г.Киренск ул.Профсоюзная к пер.Восстания | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Профсоюзная к пер.Восстания от ТП-51/г.Киренск/ул.Профсоюзная к пер.Восстания/КЭС | ИНВ-000554354 | сентябрь |  |  |  | 0.04
114 | КЭС | г.Киренск ул.Советская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Советская от ТП-3а/г.Киренск/ул.Советская/КЭС | ИНВ-000552551 | сентябрь |  |  |  | 0.12
115 | КЭС | г.Киренск ул.Ленрабочих | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Ленрабочих в сторону дамбы от ТП-33/г.Киренск/ул.Ленрабочих/КЭС | ИНВ-000554173 | сентябрь |  |  |  | 0.08
116 | КЭС | д.Старая деревня ул.Трудовая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Трудовая (низ) от ТП-71/д.Старая деревня/ул.Трудовая/КЭС | ИНВ-Ч00517648 | сентябрь |  |  |  | 0.08
117 | КЭС | г.Киренск мкр.Центральный,ул.Соснина | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554287/опора№301 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-2/ТП-4/г.Киренск/мкр.Центральный,ул.Соснина/КЭС | ИНВ-000553004 | октябрь |  |  | 0.12
118 | КЭС | г.Киренск мкр.Центральный | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Киренск-2-2 ТП-45/г.Киренск/мкр.Центральный/КЭС | ИНВ-000554287 | октябрь |  |  | 0.42
119 | КЭС | г.Киренск мкр.Гарь | Линия электропередачи/водушная/10кВ/фидер Киренск-2 ЗРУ ДЭС/г.Киренск/мкр.Гарь/КЭС | ИНВ-2126 | октябрь |  |  | 0.24
120 | КЭС | г.Киренск ул.Комарова | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554286/опора№240 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-1/ТП-49/г.Киренск/ул.Комарова/КЭС | ИНВ-000553001 | октябрь |  |  | 0.12
121 | КЭС | г.Киренск ул.Комсомольская | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554286/опора№489 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-1/ТП-9/г.Киренск/ул.Комсомольская/КЭС | ИНВ-000553002 | октябрь |  |  | 0.06
122 | КЭС | г.Киренск ул.Зайцева | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Киренск-2-1 ТП-13/г.Киренск/ул.Зайцева/КЭС | ИНВ-000554286 | октябрь |  |  | 0.18
123 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Авиапорт ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000554282 | октябрь |  |  | 0.48
124 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня, ул.Колхозная | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554282/опора№11 ВЛ-10кВ фидер Авиапорт/ТП-27/г.Киренск/мкр.Балахня, ул.Колхозная/КЭС | ИНВ-000552987 | октябрь |  |  | 0.18
125 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554282/опора№20 ВЛ-10кВ фидер Авиапорт/ТП-42/г.Киренск/мкр.Авиагородок/КЭС | ИНВ-000552991 | октябрь |  |  | 0.18
ИТОГО по КЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 3.84 | 7.72 | 2 | 0 | 0
126 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-110кВ "Мамакан-Мусковит" | ИНВ-000550659 | сентябрь | 3.75
127 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Мама" | ИНВ-113004 | май-октябрь |  | 2.54
128 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Н.Луговка" | ИНВ-113005 | май-октябрь |  | 2.19
ИТОГО по МЧЭС: | [5 empty] | 3.75 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | НЭС | п. Атагай .Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №1 ул. За мир;от КТП-7 | 30072 | июль |  |  |  | 0.45
135 | НЭС | п. Атагай .Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №2 ул. За мир;от КТП-7 | 30072 | август |  |  |  | 0.38
136 | НЭС | г.Алзамай | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | ИНВ-30009. | август |  |  |  | 1.5
137 | НЭС | г. Нижнеудинск | ТП "Центральный рапределительный пункт" (ЦРП "Восточный" ) КСО-272-ВПМ-10/630 Ф№12 | ИН2-322116 | июнь | [6 empty] | 1
138 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/400 кВА/зн№б/н (КТП-А-2) | ИН4-312112 | июнь | [6 empty] | 1
139 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/250 кВА/зн№б/н (КТП-7Б) | ИН3-312107 | июнь | [6 empty] | 1
ИТОГО по НЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 3
140 | ТПП | р.п.Куйтун | ТП СКТП №13 "40 Годовщины Октября " | ИНВ-Т0312008 | апрель-май | [6 empty] | 1
141 | ТПП | с. Будагово | ТП СКТП №1 "Советская" | ИНВ-Т0312048 | май-июнь | [6 empty] | 1
142 | ТПП | п.Ермаки | ВЛ 10 кВ "Афанасьево-Никитаево" | ИНВ-Т0002411 | июль-август |  |  | 1
ИТОГО по ТПП: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
143 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Набережная" от ТП-11 | ИНВ-30510404 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.31
144 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Заречная-чётная от ТП-1/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-000561671 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.12
145 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Лесхоз от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Полевая/СЭС | ИНВ-Ч00511213 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.08
146 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Мира-чётная от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561668 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.92
147 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Школа от ТП-3/п. Кумарейка/ул. Школьная/СЭС | ИНВ-000561655 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.08
148 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Администрация от ТП-3/п. Кумарейка/ул. Первомайская/СЭС | ИНВ-000561653 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.28
149 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Заречная от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-Ч00511216 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.44
150 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Северная от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Северная/СЭС | ИНВ-000561657 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.24
151 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Водокачка от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-000561656 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.24
152 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Новый от ТП-5/п. Кумарейка/пер. Новый/СЭС | ИНВ-000561665 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.24
153 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Котельная от ТП-5/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561663 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.2
154 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Мира-нечётная от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561666 | апрель-сентябрь |  |  |  | 0.92
155 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10кВ "Сельхозкомплекс - Саянск" | ИНВ-32006 | апрель-сентябрь |  |  | 2.88
ИТОГО по СЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 2.88 | 4.07 | 0 | 0 | 0
156 | ТЭС | г. Бирюсинск | Наименование объекта реконструкции: Линия электропередачи/воздушная/6кВ/Ф. №18 «Кинотеатр»/г.Бирюсинск/ул.Пушкина/ТЭС ИНВ-1120264; Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Ленина ТП-12/г.Бирюсинск/ул.Ленина/ТЭС. ИН1-1110218. | ИНВ-1120264, ИН1-1110218. | июнь |  |  | 0.016 | 1.804
157 | ТЭС | г. Тайшет | Наименование объекта реконструкции: Текущий ремонт Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Победы-Марата на запад ТП-42/г.Тайшет/ул. Марата/ТЭС. ИН2-1110094. (Диспетчерское наименование: Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Ф.Победы запад ТП-42/г. Тайшет/ул. Победы/ТЭС. ИНВ-000558943) | ИН2-1110094. | июнь |  |  |  | 0.775
158 | ТЭС | г. Тайшет | Наименование объекта реконструкции: Текущий ремонт Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Победы-Марата на запад ТП-42/г.Тайшет/ул. Марата/ТЭС. ИН2-1110094. (Диспетчерское наименование: Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Ф.Красноармейская запад ТП-42/г. Тайшет/ул. КрасноармейскаяТЭС. ИНВ-000558942) | ИН2-1110094 | июль |  |  |  | 0.835
ИТОГО по ТЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.016 | 3.414 | 0 | 0 | 0
159 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №3 Л-301 "Западный грузовой район" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220037 | июль |  |  |  |  | 0.1
160 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Лесная 21-40, Луговая 5-12" от ТП-244 | ИН3-1110087 | август |  |  |  | 0.9
ИТОГО по УКЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0
161 | УОЭС | п.Бохан | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Доржи Банзарова ТП-Кундуй/п.Бохан/ул.Доржи Банзарова/УОЭС | ИНВ-85678562 | Август |  |  |  | 0.64
162 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Цветаевой" от ТП-10/0,4кВ "Водоканал-1" | ИН2-00000081 | Август |  |  |  | 0.35
163 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Ленина-1" от ТП-10/0,4кВ "Луговая" | ИН2-00000081 | Август |  |  |  | 0.5
164 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/ВЛ-10кВ "АБЗ"/п.Усть-Ордынский/ул.Каландрашвили/УОЭС | ИНВ-000581948 | Август |  |  | 1.5 | 0.655
ИТОГО по УОЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 2.145 | 0 | 0 | 0
165 | ЧЭС | г. Свирск | ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" | ИНВ-000557380 | июль |  |  | 1.013
166 | ЧЭС | г. Свирск | КЛ-6 кВ фидер №8 ПС "РРЗ" ввод на ТП-7 | ИНВ-Ч0000585 | июль |  |  |  |  | 0.055
167 | ЧЭС | г. Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 фидер №2 | ИНВ-000557255 | июль |  |  |  | 0.343
ИТОГО по ЧЭС: | [5 empty] | 0 | 0 | 1.013 | 0.343 | 0.055 | 0 | 0
ВСЕГО по филиалам ОГУЭП Облкоммунэнерго: | [5 empty] | 3.75 | 4.73 | 9.639 | 29.297 | 2.155 | 0 | 20

## График 36в
Утверждаю: | [13 empty] | Согласовано:
Генеральный директор | [13 empty] | Главный инженер-заместитель
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [12 empty] | генерального директора ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_________________М.А. Давыдов | [12 empty] | ___________________В.В. Крупнов
"____"_________________202_г. | [13 empty] | "____"_________________202_г.
План-график (основной)
текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования, выполняемого хозспособом
по филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2025 год
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инвентарный номер | Месяц выполнения работ
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АЭС | Ангарский городской округ с. Савватеевка, ул. Заречная, Гавриловская | ВЛ-0,4кВ КТПН-11 фид. №2 | ИНВ-Ч00517823
2 | АЭС | Ангарский городской округ п. Мегет. Ул. Некрасова | ВЛ-0,4кВ КТПН-702 фид. №1 | ИН1-1110114
3 | АЭС | г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Гагарина | ВЛ-0,4кВ КТПН-808п фид. №2 | ИН2-1110025
4 | АЭС | Ангарский городской округ с. Одинск, ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ КТПН-5 фид. №2 | ИН2-1110143
5 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-0,4кВ КТПН-78п фид. №2 | ИН1-1110042
6 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-0,4кВ КТПН-78п фид. №5 | ИН2-1110044
7 | АЭС | г. Ангарск, мкр. 4-Новый | ВЛ-6кВ фидер Пионерский ответвление на КТПН-78п | ИН2-1120010
8 | АЭС | г. Ангарск | Ремонт трансформаторов ТМХ
9 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№1 ТП-74, ТП-74а, ТП-232 ул. Заречная /731 м/ИНВ-У1110137 | ИНВ-У1110137
10 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-74,ТП-74а л. Попова/619 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110127 | ИНВ-У1110127
11 | УПП | г. Усолье-Сибирское | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Зеленый городок ф.№1 ТП-74а ул. Короленко /636 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110120 | ИНВ-У1110120
12 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№1 ТП-76, ТП-74а ул. Пожарского/636м/ ИНВ-У1110126 | ИНВ-У1110126
13 | УПП | г. Усолье-Сибирское | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-74 ул. Репина/672 м/ г. Усолье-Сибирское. инв.№ ИНВ-У1110129 | ИНВ-У1110129
14 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-326 "Заречная" | ИНВ-000082262 ИНВ-000082261
15 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ТП-315 "Школа" | ИНВ-СО186820 ИН1-000210124
16 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ТП-427 "Сосновая" | ИН1-000312111 ИНВ-001312268
17 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 "Ржанова", фидер "Ржанова", фидер "Московская" | ИНВ-000553505
18 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 "Чапаева", фидер "Жилмассив" | ИНВ-000553568
19 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Черемушки ТП-121/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000554290
20 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/опора№5 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-125/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553017
21 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/опора№49 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-122/г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553020
22 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554290/ опора№56 ВЛ-10кВ фидер Черемушки/ТП-112/ г.Киренск/мкр.Мельничный/КЭС | ИНВ-000553021
23 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Северная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Северная от ТП-124/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Северная/КЭС | ИНВ-000554441
24 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,кв.Экспедиция | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Поселок от ТП-125/г.Киренск/мкр.Мельничный,кв.Экспедиция/КЭС | ИНВ-000554443
25 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 МЖК жилой сектор от ТП-126/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554445
26 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный ул.Заречная, ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Заречная, Репина от ТП-126/г.Киренск/мкр.Мельничный/ул.Заречная, ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554447
27 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Магистральная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 ул.Магистральная от ТП-130/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Магистральная/КЭС | ИНВ-000554450
28 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Солнечная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 ул.Солнечная от ТП-130/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Солнечная/КЭС | ИНВ-000554452
29 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Никольская, пер.Володарского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Никольская, Сосн., Володарского от ТП-135/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Никольская, пер.Володарского/КЭС | ИНВ-000552713
30 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Первоавгустовская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Первоавгустовская от ТП-135/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Первоавгустовская/КЭС | ИНВ-000552715
31 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.2-я Лесная, ул.Хребтовая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Хребтовая от ТП-137/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.2-я Лесная, ул.Хребтовая/КЭС | ИНВ-000552690
32 | КЭС | г.Киренск мкр.Пролетарский ул.Майская, ул.Речная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.7 Майская 1-5, Речная 6-10А от ТП-137/г.Киренск, мкр.Пролетарский/ул.Майская, ул.Речная/КЭС | ИНВ-000552695
33 | КЭС | д.Никольск пер.Клубный, ул.Береговая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 поселок верх от ТП-141/д.Никольск/пер.Клубный, ул.Береговая/КЭС | ИНВ-000552652
34 | КЭС | д.Никольск пер.Молодежный | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 промзона от ТП-141/д.Никольск/пер.Молодежный/КЭС | ИНВ-000552653
35 | КЭС | д.Никольск пер.Северный, ул.Береговая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 поселок низ от ТП-141/д.Никольск/пер.Северный, ул.Береговая/КЭС | ИНВ-000552654
36 | КЭС | д.Змеиново ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная от ТП-143/д.Змеиново/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552382
37 | КЭС | д.Змеиново ул.Советская, ул. Полевая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Советская, Полевая от ТП-143/д.Змеиново/ул.Советская, ул. Полевая/КЭС | ИНВ-000552383
38 | КЭС | д.Змеиново ул.Советская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Советская от ТП-143/д.Змеиново/ул.Советская/КЭС | ИНВ-000552384
39 | КЭС | г.Киренск мкр.Мельничный,ул.Репина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 ул.Репина от ТП-144/г.Киренск/мкр.Мельничный,ул.Репина/КЭС | ИНВ-000554454
40 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№687 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/дом 2/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552835
41 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552397/опора№685 ВЛ-0,4кВ ф.2 Квартал речников от ТП-4Ал/сторожка "Водник"/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552836
42 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Речников | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552398/опора№690 ВЛ-0,4кВ ф.3 Общежитие от ТП-4Ал/дом 7а/рп.Алексеевск/кв.Речников/КЭС | ИНВ-000552838
43 | КЭС | рп.Алексеевск | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552403/опора№227 ВЛ-0,4кВ ф.2 19 Партсъезда от ТП-5Ал/дом 39/1/рп.Алексеевск/ул.19 Партсъезда/КЭС | ИНВ-000552840
44 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№9 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 1/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552841
45 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552408/опора№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 Чапаева от ТП-7Ал/дом 16/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552842
46 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№11 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552843
47 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552409/опора№171 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-7Ал/гараж/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552846
48 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Озерная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Озерная от ТП-7Ал/рп.Алексеевск/ул.Озерная/КЭС | ИНВ-000552410
49 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552411/опора№639 ВЛ-0,4кВ ф.1 Чапаева, Набережная от ТП-8Ал/дом 9/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552852
50 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552415/опора№135 ВЛ-0,4кВ ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/дом 5/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552859
51 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552415/опора№134 ВЛ-0,4кВ ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/дом 11/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552856
52 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Рабочая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Рабочая от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Рабочая/КЭС | ИНВ-000552414
53 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школьная (верх) от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552415
54 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Школьная (низ) от ТП-9Ал/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552416
55 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Школьная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552416/опора№507 ВЛ-0,4кВ ф.3 Школьная (низ) от ТП-9Ал/дом 3а/рп.Алексеевск/ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000552862
56 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Чапаева от ТП-10Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552417
57 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Столовая от ТП-10Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552418
58 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Кирпичная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552419/опора№491 ВЛ-0,4кВ ф.3 Кирпичная от ТП-10Ал/дом 3/рп.Алексеевск/ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552863
59 | КЭС | рп.Алексеевск кв.Молодежный, пер.Колхозный | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 кв. Молодежный, Колхозный от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/кв.Молодежный, пер.Колхозный/КЭС | ИНВ-000552420
60 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная, пер.Охотницкий | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552421/опора№330 ВЛ-0,4кВ ф.2 Лесная, Охотницкий от ТП-11Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Лесная, пер.Охотницкий/КЭС | ИНВ-000552867
61 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Лесная от ТП-11Ал/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552422
62 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Лесная | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552422/опора№378 ВЛ-0,4кВ ф.3 Лесная от ТП-11Ал/дом 6а/рп.Алексеевск/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552868
63 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Чапаева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Магазины от ТП-12Ал/рп.Алексеевск/ул.Чапаева/КЭС | ИНВ-000552424
64 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552429/опора№593 ВЛ-0,4кВ ф.1 Седова от ТП-15Ал/дом 2/рп.Алексеевск/ул.Седова/КЭС | ИНВ-000552877
65 | КЭС | рп.Алексеевск пер.Пионерский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Пионерский от ТП-15Ал/рп.Алексеевск/пер.Пионерский/КЭС | ИНВ-000552430
66 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова, пер.Октябрьский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Седова, Октябрьский от ТП-15Ал/рп.Алексеевск/ул.Седова, пер.Октябрьский/КЭС | ИНВ-000552431
67 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Ключевая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ключевая от ТП-16Ал/рп.Алексеевск/ул.Ключевая/КЭС | ИНВ-000552433
68 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Нагорная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Нагорная от ТП-16Ал/рп.Алексеевск/ул.Нагорная/КЭС | ИНВ-000552434
69 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Таежная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Таежная (д.13,17.28,30,32,34) от ТП-17Ал/рп.Алексеевск/ул.Таежная/КЭС | ИНВ-000552436
70 | КЭС | рп.Алексеевск пер.Затонский | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Затонский от ТП-21Ал/рп.Алексеевск/пер.Затонский/КЭС | ИНВ-000552438
71 | КЭС | рп.Алексеевск ул.Седова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Пожарное депо от ТП-21Ал/рп.Алексеевск/ул.Седова/КЭС | ИНВ-000552440
72 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей,ул.Школьная | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Кривая Лука ТП-5Кр/с.Кривая Лука/ул.Строителей,ул.Школьная/КЭС | ИНВ-000554291
73 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Ленина, ул.Нефтянников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Ленина , Нефтянников от ТП-3Кр/с.Кривая Лука/ул.Ленина, ул.Нефтянников/КЭС | ИНВ-000552392
74 | КЭС | д.Заборье ул.Тюрнёва | Линия электропередачи/вздушная/0,4кВ/ф2.д Заборье от ТП6Кр/д.Заборье/упТюрнёва/КЭС | ИНВ-Ч00511040
75 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552385/опора№305 ВЛ-0,4кВ ф.1 Строителей от ТП-1Кр/скважина №1/с.Кривая Лука/ул.Строителей/КЭС | ИНВ-000552808
76 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Мира | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Мира от ТП-1Кр/с.Кривая Лука/ул.Мира/КЭС | ИНВ-000552386
77 | КЭС | с.Кривая Лука ул.Строителей | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Строителей от ТП-1Кр/с.Кривая Лука/ул.Строителей/КЭС | ИНВ-000552385
78 | КЭС | г. Киренск | ТМ-400/10/0,4 зав.№ 55611 1993г.ТП № 60 | ИН5-210043
79 | КЭС | г. Киренск | ТМ-400/10-0,4 зав.№ 1188 1998г.ТП-61 | ИНВ-Ч00515362
80 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня ул.Шукшина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Ветстанция от ТП-32/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Шукшина/КЭС | ИНВ-000552533
81 | КЭС | д.Коммуна ул.Глинная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 .Глинная, д.9,10,11 от ТП-37А/д.Коммуна/ул.Глинная/КЭС | ИНВ-000552724
82 | КЭС | д.Коммуна ул.Центральная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Центральная от ТП-37А/д.Коммуна/ул.Центральная/КЭС | ИНВ-000552726
83 | КЭС | д.Бор | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 жилой сектор от ТП-58/д.Бор/д1/КЭС | ИНВ-000552645
84 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Королева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Королева от ТП-70/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Королева/КЭС | ИНВ-000552630
85 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок, ул.Циолковского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 ул. Циолковского от ТП-70/г.Киренск/ мкр.Авиагородок, ул.Циолковского/КЭС | ИНВ-Ч00517148
86 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Можайского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.6 АЗС от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Можайского/КЭС | ИНВ-000552628
87 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Горького | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Горького низ от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Горького/КЭС | ИНВ-000552624
88 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Горького | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Горького верх от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Горького/КЭС | ИНВ-000552626
89 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Лесная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Лесная от ТП-61/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Лесная/КЭС | ИНВ-000552444
90 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кутузова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Кутузова от ТП-61/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кутузова/КЭС | ИНВ-000552445
91 | КЭС | г. Киренск мкр. Аэропорт, ул. Жуковского | Ответвление/воздушное/0,4 кВ/Инв.№ИНВ-2131/опора №121 ВЛ-10 кВ ф. Авиапорт/уч. 15а/г. Киренск/мкр. Аэропорт, ул. Жуковского/КЭС | ИНВ-000532647
92 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Можайского | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Можайского от ТП-47/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Можайского/КЭС | ИНВ-000552625
93 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Набережная низ от ТП-77/ д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552538
94 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 П.Осипенко от ТП-44/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552718
95 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Набережная низ от ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552535
96 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Набережная 40а,40б,40в,43а от ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000552536
97 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Школа от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552454
98 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Чкалова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Чкалова, д.2,4,6,8,10 от ТП-63/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Чкалова/КЭС | ИНВ-000552456
99 | КЭС | г.Киренск ул.Марата, Ленина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.6 Марата, Ленина от ТП-10/г.Киренск/ул.Марата, Ленина/КЭС | ИНВ-000552592
100 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Боровая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 Боровая от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Боровая/КЭС | ИНВ-000552450
101 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кирова, ул.Лесная, ул.Боровая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 Кирова, Лесная, Боровая от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кирова, ул.Лесная, ул.Боровая/КЭС | ИНВ-000552449
102 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Кирова | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Кирова от ТП-62/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Кирова/КЭС | ИНВ-000552447
103 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.Тургенева | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Тургенева, д.1-6, дет.сад от ТП-62/ г.Киренск, мкр.Авиагородок/ ул.Тургенева/КЭС | ИНВ-000552446
104 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня ул.Российская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Российская к АЗС от ТП-41/г.Киренск, мкр.Балахня/ул.Российская /КЭС | ИНВ-000552518
105 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня кв.Водников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.4 кв.Водников 1-32 от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/ кв.Водников/КЭС | ИНВ-000552476
106 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня кв.Водников | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 кв.Водников 6-9 от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/кв.Водников/КЭС | ИНВ-000552474
107 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня пер.Новый | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Новый от ТП-45/г.Киренск, мкр.Балахня/пер.Новый/КЭС | ИНВ-000552475
108 | КЭС | д.Коммуна ул.70 лет Октября | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 70 лет Октября, д.1-4 от ТП-37/д.Коммуна/ул.70 лет Октября/КЭС | ИНВ-000552720
109 | КЭС | д.Коммуна ул.70 лет Октября | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 70 лет Октября, д.6-12 от ТП-37/д.Коммуна/ул.70 лет Октября/КЭС | ИНВ-000552722
110 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок ул.П.Осипенко | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 П. Осипенко от ТП-35/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.П.Осипенко/КЭС | ИНВ-000552704
111 | КЭС | г.Киренск, мкр.Авиагородок ул.Гастелло | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.2 Гастелло 5/1,5А,5Б от ТП-35/г.Киренск, мкр.Авиагородок/ул.Гастелло/КЭС | ИНВ-000552703
112 | КЭС | г.Киренск ул.Профсоюзная к пер.Тяпушкина | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.5 Профсоюзная к пер.Тяпушкина от ТП-51/г.Киренск/ул.Профсоюзная к пер.Тяпушкина/КЭС | ИНВ-000554356
113 | КЭС | г.Киренск ул.Профсоюзная к пер.Восстания | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Профсоюзная к пер.Восстания от ТП-51/г.Киренск/ул.Профсоюзная к пер.Восстания/КЭС | ИНВ-000554354
114 | КЭС | г.Киренск ул.Советская | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.3 Советская от ТП-3а/г.Киренск/ул.Советская/КЭС | ИНВ-000552551
115 | КЭС | г.Киренск ул.Ленрабочих | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Ленрабочих в сторону дамбы от ТП-33/г.Киренск/ул.Ленрабочих/КЭС | ИНВ-000554173
116 | КЭС | д.Старая деревня ул.Трудовая | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Трудовая (низ) от ТП-71/д.Старая деревня/ул.Трудовая/КЭС | ИНВ-Ч00517648
117 | КЭС | г.Киренск мкр.Центральный,ул.Соснина | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554287/опора№301 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-2/ТП-4/г.Киренск/мкр.Центральный,ул.Соснина/КЭС | ИНВ-000553004
118 | КЭС | г.Киренск мкр.Центральный | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Киренск-2-2 ТП-45/г.Киренск/мкр.Центральный/КЭС | ИНВ-000554287
119 | КЭС | г.Киренск мкр.Гарь | Линия электропередачи/водушная/10кВ/фидер Киренск-2 ЗРУ ДЭС/г.Киренск/мкр.Гарь/КЭС | ИНВ-2126
120 | КЭС | г.Киренск ул.Комарова | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554286/опора№240 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-1/ТП-49/г.Киренск/ул.Комарова/КЭС | ИНВ-000553001
121 | КЭС | г.Киренск ул.Комсомольская | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554286/опора№489 ВЛ-10кВ фидер Киренск-2-1/ТП-9/г.Киренск/ул.Комсомольская/КЭС | ИНВ-000553002
122 | КЭС | г.Киренск ул.Зайцева | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Киренск-2-1 ТП-13/г.Киренск/ул.Зайцева/КЭС | ИНВ-000554286
123 | КЭС | д.Хабарова ул.Набережная | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/фидер Авиапорт ТП-38/д.Хабарова/ул.Набережная/КЭС | ИНВ-000554282
124 | КЭС | г.Киренск мкр.Балахня, ул.Колхозная | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554282/опора№11 ВЛ-10кВ фидер Авиапорт/ТП-27/г.Киренск/мкр.Балахня, ул.Колхозная/КЭС | ИНВ-000552987
125 | КЭС | г.Киренск мкр.Авиагородок | Ответвление/воздушное/10кВ/Инв.№ИНВ-000554282/опора№20 ВЛ-10кВ фидер Авиапорт/ТП-42/г.Киренск/мкр.Авиагородок/КЭС | ИНВ-000552991
126 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-110кВ "Мамакан-Мусковит" | ИНВ-000550659
127 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Мама" | ИНВ-113004
128 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Н.Луговка" | ИНВ-113005
134 | НЭС | п. Атагай .Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №1 ул. За мир;от КТП-7 | 30072
135 | НЭС | п. Атагай .Нижнеудинский р-он | ВЛ-0,4кВкв Фидер №2 ул. За мир;от КТП-7 | 30072
136 | НЭС | г.Алзамай | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.2-я-4-я Подгорная" от КТП-12 | ИНВ-30009.
137 | НЭС | г. Нижнеудинск | ТП "Центральный рапределительный пункт" (ЦРП "Восточный" ) КСО-272-ВПМ-10/630 Ф№12 | ИН2-322116
138 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/400 кВА/зн№б/н (КТП-А-2) | ИН4-312112
139 | НЭС | г. Нижнеудинск | Подстанция/трансформаторная/КТП/10/0,4 кВ/250 кВА/зн№б/н (КТП-7Б) | ИН3-312107
140 | ТПП | р.п.Куйтун | ТП СКТП №13 "40 Годовщины Октября " | ИНВ-Т0312008
141 | ТПП | с. Будагово | ТП СКТП №1 "Советская" | ИНВ-Т0312048
142 | ТПП | п.Ермаки | ВЛ 10 кВ "Афанасьево-Никитаево" | ИНВ-Т0002411
143 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ "Набережная" от ТП-11 | ИНВ-30510404
144 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Заречная-чётная от ТП-1/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-000561671
145 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Лесхоз от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Полевая/СЭС | ИНВ-Ч00511213
146 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Мира-чётная от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561668
147 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Школа от ТП-3/п. Кумарейка/ул. Школьная/СЭС | ИНВ-000561655
148 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Администрация от ТП-3/п. Кумарейка/ул. Первомайская/СЭС | ИНВ-000561653
149 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Заречная от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-Ч00511216
150 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Северная от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Северная/СЭС | ИНВ-000561657
151 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Водокачка от ТП-4/п. Кумарейка/ул. Заречная/СЭС | ИНВ-000561656
152 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Новый от ТП-5/п. Кумарейка/пер. Новый/СЭС | ИНВ-000561665
153 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Котельная от ТП-5/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561663
154 | СЭС | п. Кумарейка | Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Мира-нечётная от ТП-2/п. Кумарейка/ул. Мира/СЭС | ИНВ-000561666
155 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10кВ "Сельхозкомплекс - Саянск" | ИНВ-32006
156 | ТЭС | г. Бирюсинск | Наименование объекта реконструкции: Линия электропередачи/воздушная/6кВ/Ф. №18 «Кинотеатр»/г.Бирюсинск/ул.Пушкина/ТЭС ИНВ-1120264; Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Ленина ТП-12/г.Бирюсинск/ул.Ленина/ТЭС. ИН1-1110218. | ИНВ-1120264, ИН1-1110218.
157 | ТЭС | г. Тайшет | Наименование объекта реконструкции: Текущий ремонт Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Победы-Марата на запад ТП-42/г.Тайшет/ул. Марата/ТЭС. ИН2-1110094. (Диспетчерское наименование: Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Ф.Победы запад ТП-42/г. Тайшет/ул. Победы/ТЭС. ИНВ-000558943) | ИН2-1110094.
158 | ТЭС | г. Тайшет | Наименование объекта реконструкции: Текущий ремонт Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Ф.Победы-Марата на запад ТП-42/г.Тайшет/ул. Марата/ТЭС. ИН2-1110094. (Диспетчерское наименование: Линия электропередачи/воздушная/0,4 кВ/Ф.Красноармейская запад ТП-42/г. Тайшет/ул. КрасноармейскаяТЭС. ИНВ-000558942) | ИН2-1110094
159 | УКЭС | г.Усть-Кут | КЛ-6кВ фидер №3 Л-301 "Западный грузовой район" (отсутствует резерв от ЗРУ до оп.№1) | ИН1-1220037
160 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ фидер №2 "Лесная 21-40, Луговая 5-12" от ТП-244 | ИН3-1110087
161 | УОЭС | п.Бохан | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/Доржи Банзарова ТП-Кундуй/п.Бохан/ул.Доржи Банзарова/УОЭС | ИНВ-85678562
162 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Цветаевой" от ТП-10/0,4кВ "Водоканал-1" | ИН2-00000081
163 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | ВЛ-0,4кВ "Ленина-1" от ТП-10/0,4кВ "Луговая" | ИН2-00000081
164 | УОЭС | п.Усть-Ордынский | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/ВЛ-10кВ "АБЗ"/п.Усть-Ордынский/ул.Каландрашвили/УОЭС | ИНВ-000581948
165 | ЧЭС | г. Свирск | ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" | ИНВ-000557380
166 | ЧЭС | г. Свирск | КЛ-6 кВ фидер №8 ПС "РРЗ" ввод на ТП-7 | ИНВ-Ч0000585
167 | ЧЭС | г. Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 фидер №2 | ИНВ-000557255
ВСЕГО по филиалам ОГУЭП Облкоммунэнерго: