## План-отчет (данные)
План проведения ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемой подрядным способом на 2024 год ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Наименование объекта по бухгалтерии | Период выполнения работ | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[7 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АЭС | г.Ангарск | КЛ- 6 кВ №367, №367а от ТП-111яч.18 до оп.№1 и КЛ 6 кВ №368, №368а от оп. №9 до оп.№ 10, ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" | ИН1-1120003 | ВЛ-6 кВ пос. Северный ф."Садоводство" с ТП-111 /2547 м/ | июль |  |  |  |  | 0.7
2 | АЭС | Усольский район, п. Тальяны | ВЛ-0,4кВ КТПН-904п ф-1 | ИН3-1110157 | ВЛ-0,4кВ КТПН-904п ф-1 | июнь |  |  |  | 2.389
3 | АЭС | Усольский район, п. Тальяны | ВЛ-0,4кВ КТПН-904п ф-4 | ИН1-1110159 | ВЛ-0,4кВ КТПН-904п ф-4 | июнь |  |  |  | 2.42
4 | АЭС | Ангарский городской округ | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  |  | июнь-сентябрь
5 | АЭС | г.Ангарск, квартал 38 | КЛ-0,4кВ ТП-38 фид. №5,7,8 | ИН2-00000098 | КЛ-0,4кВ кв-л 38 /3391 м/ | август | [5 empty] | 1.6
6 | АЭС | Ангарск, квартал 91 | ТП-91а (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100138 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4кВ/630кВА/ТП-91а/г. Ангарск,квартал 91/АЭС | июнь | [6 empty] | 1
7 | АЭС | Ангарск, мкр. Северный | ТП-3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100061 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630кВА/ТП-3/-г. Ангарскмкр. Северный ,ул. Соликамская/АЭС | июль | [6 empty] | 1
8 | АЭС | Ангарск, квартал 93 | ТП-3м-4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100227 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630кВА/ТП-3М-4/г. Ангарск,квартал 93/АЭС | июль | [6 empty] | 1
9 | АЭС | Ангарск, микрорайон 17 | ТП-17м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100178 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630кВА/ТП-17М-2/г. Ангарск,микрорайон 17/АЭС | июль | [6 empty] | 1
10 | АЭС | Ангарск, микрорайон 15 | ТП-15м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100170 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4кВ/630кВА/ТП-15М-2/г. Ангарск,микрорайон 15/АЭС | июль | [6 empty] | 1
11 | АЭС | Ангарск, 207/210 кв-л | ТП-207/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100283 | ИНВ-5100283 | сентябрь | [6 empty] | 1
12 | АЭС | Ангарск, 209 кв-л | ТП-209 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100281 | ИНВ-5100281 | сентябрь | [6 empty] | 1
13 | АЭС | Ангарск, 211 кв-л | ТП-211/3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100278 | ИНВ-5100278 | сентябрь | [6 empty] | 1
14 | АЭС | Ангарск, 215 кв-л | ТП-215/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100315 | ИНВ-5100315 | сентябрь | [6 empty] | 1
15 | АЭС | Ангарск, 220 кв-л | ТП-220 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100277 | ИНВ-5100277 | сентябрь | [6 empty] | 1
16 | АЭС | Ангарский городской округ | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  |  | июнь-сентябрь
17 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-86 | ИНВ-У510055 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-86/Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
18 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-73б | ИНВ-У00510146 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-73б/Усолье-сибирское, ул. Клары Цеткин 22а/АЭС | июнь | [6 empty] | 1
19 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-45 | ИНВ-У510036 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-45/Усолье-Сибирское, квартал 20 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
20 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-117 | ИНВ-У510074 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/400 кВА/ТП-117/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
21 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-133 | ИНВ-У510090 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-133/Усолье-Сибирское, микро-район 9 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
22 | УПП | п. Тайтурка | ТП-12 | ИНВ-У510141 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-12/Усольский район п. Тайтурка, ул. Мичуина/АЭС | июнь | [6 empty] | 1
23 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-104 | ИНВ-У510063 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-104/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
24 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-105 | ИНВ-У510064 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-105/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
25 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-136 | ИНВ-У510093 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-136/Усолье-сибирское, микро-район 9 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
26 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-119 | ИНВ-У510076 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-119/Усолье-Сибирское, микро-район 9 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
27 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-128 | ИНВ-У510085 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-128/Усолье-Сибирское, микро-район 9 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
28 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-109 | ИНВ-У510068 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-109/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
29 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-101 | ИНВ-У510060 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-101/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
30 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-103 | ИНВ-У510062 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-103/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
31 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-110 | ИНВ-У510069 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-110/Усолье-Сибирское, микро-район 8 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
32 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-118 | ИНВ-У510075 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-118/Усолье-Сибирское, микро-район 8 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
33 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-18 | ИНВ-У510011 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-18/Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
34 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-48 | ИНВ-У510039 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-48/Усолье-Сибирское, квартал 3 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
35 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-49 | ИНВ-У510040 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-49/Усолье-Сибирское, квартал 3 /АЭС | июнь | [6 empty] | 1
36 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-3 | ИНВ-У510003 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/320 кВА/ТП-3/Усолье-сибирское, ул. Карла Маркса 62/АЭС | июль | [6 empty] | 1
37 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-52 | ИНВ-У510043 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/320 кВА/ТП-52/Усолье-Сибирское, квартал 1Б /АЭС | июль | [6 empty] | 1
38 | УПП | с. Мальта | ТП-197 | ИНВ-У5100329 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/400 кВА/ТП-197/Усольский район с. Мальта, ул. Вокзальная /АЭС | июль | [6 empty] | 1
39 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-43 | ИНВ-У510034 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-43/Усолье-сибирское, квартал 20/АЭС | июль | [6 empty] | 1
40 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-44 | ИНВ-У510035 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-44/Усолье-сибирское, квартал 20 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
41 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-75 | ИНВ-У510129 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/400 кВА/ТП-75/Усолье-сибирское, ул. Московская 2а/АЭС | июль | [6 empty] | 1
42 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-141 | ИНВ-У510094 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-141/Усолье-сибирское, пер. Курортный /АЭС | июль | [6 empty] | 1
43 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-161 | ИНВ-У510107 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-161/Усолье-сибирское, квартал 59 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
44 | УПП | с. Б. Елань | ТП-844 | ИНВ-У312054 | Подстанция/трансформаторная/КТПН/10/0,4 кВ/400 кВА/зн№б/н | июль | [6 empty] | 1
45 | УПП | с. Мальта | ТП-194 | ИНВ-У510134 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/400 кВА/ТП-194/Усольский район с. Мальта, ул. Красноармейская /АЭС | июль | [6 empty] | 1
46 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-96 | ИНВ-У510056 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/10/0,4 кВ/400 кВА/ТП-96/Усолье-сибирское, ул. Крылова /АЭС | июль | [6 empty] | 1
47 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-17 | ИНВ-У510010 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-17/Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский /АЭС | июль | [6 empty] | 1
48 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-47 | ИНВ-У510038 | Подстанция/трансформаторная/ЗТП/6/0,4 кВ/320 кВА/ТП-47/Усолье-Сибирское, квартал 3а /АЭС | июль | [6 empty] | 1
49 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-35 | ИНВ-У510026 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-35/Усолье-Сибирское, ул. Ленина /АЭС | июль | [6 empty] | 1
50 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-36 | ИНВ-У510027 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/400 кВА/ТП-36/Усолье-Сибирское, квартал 21 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
51 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-39 | ИНВ-У510030 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/320 кВА/ТП-39/Усолье-сибирское, квартал 24 а /АЭС | июль | [6 empty] | 1
52 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-41 | ИНВ-У510032 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-41/Усолье-Сибирское, квартал 23 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
53 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-42 | ИНВ-У510033 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/6/0,4 кВ/630 кВА/ТП-42/Усолье-Сибирское, квартал 23 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
54 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТП-106 | ИНВ-У510065 | Подстанция/трансформаторная/2ЗТП/10/0,4 кВ/630 кВА/ТП-106/Усолье-Сибирское, микро-район 7 /АЭС | июль | [6 empty] | 1
55 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ - 6 кВ ТП-38 РУ-6 кВ яч.1 – ТП-40 РУ-6 кВ яч.3 ул. Стопани, ул. Сеченова, ул. Ватутина, пр-д Серегина | ИНВ-У000602 | КЛ Кабельные линии 6/0,4 кв от ТП- 38-81 /14157 м/ | август |  |  |  |  | 0.328
56 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ТМ-20000-35/6 кВ, ГПП-1 2 шт | ИНВ-У210193 ИНВ-У210194 | силовых трансформаторов 35 кВ Т-1 (ТДН-20000/35) и Т-2 (ТДН-20000/35) ГПП-1 ОРУ-35кВ | сентябрь
57 | УПП | п. Тельма | ВЛ-10 кВ фидер №21 ПС ЗГО яч.21 | ИНВ-У1120004 | ВЛ 10 кв пос. Тельма ф.№3 ТП-170/1 ул. Ангарская /1368,15 м/, ВЛ 6 кв /7502,08 м/ ИНВ-У1120004 |  |  |  | 3.6
58 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-6 кВ на о. Красный (водный переход через реку "Ангара" | ИНВ-У1120003 | ВЛ-6 кВ на о. Красный (водный переход через реку "Ангара" | август |  |  | 1.75
59 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фид.№10 ТПС №26 | ИНВ-У1120003 | ВЛ 10 кв Зеленый городок ул. Пугачева, фидер №29 ТП-71А /25664,25 м/ | май |  |  | 2 |  |  | 1
60 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фид.№5 ТПС №26 | ИНВ-У1120003 | ВЛ 10 кв Зеленый городок ул. Пугачева, фидер №29 ТП-71А /25664,25 м/ | июнь |  |  | 3
61 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фид.№14 Вокзальная | ИНВ-У1120003 | ВЛ 10 кв Зеленый городок ул. Пугачева, фидер №29 ТП-71А /25664,25 м/ | июль |  |  | 3
62 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-10 кВ фид.№15 РП-75 | ИНВ-У1120003 | ВЛ 10 кв Зеленый городок ул. Пугачева, фидер №29 ТП-71А /25664,25 м/ | август |  |  | 3
63 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-99 -ТП-160 | ИНВ-У000635 | КЛ-6 кВ ТП-99 -ТП-160 | [5 empty] | 0.65
64 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ПС ЗГО яч.20 - ТП-166 №1,2 | ИНВ-У000599 | КЛ-6 кВ ПС ЗГО яч.20 - ТП-166 №1,2 | [5 empty] | 2
65 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 | ИНВ-У000717 | КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 | [5 empty] | 3
66 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ: ТП-121 - пр-т Космонавтов, 14: 60м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 3: 110м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 5: 200м | ИНВ-У000629 | КЛ-0,4 кВ: ТП-121 - пр-т Космонавтов, 14: 60м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 3: 110м; ТП-110 - пр-т Красных Партизан, 5: 200м | [6 empty] | 0.37
67 | УПП | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ: ТП-41 - пр-т Комсомольский, 6: 130м; ТП-41 - пр-т Комсомольский, 8: 70м; ТП-41 - ул. Коростова, 21: 200м, ТП-35 - ул. Серегина, 7: 200м. | ИНВ-У000582 | КЛ-0,4 кВ: ТП-41 - пр-т Комсомольский, 6: 130м; ТП-41 - пр-т Комсомольский, 8: 70м; ТП-41 - ул. Коростова, 21: 200м, ТП-35 - ул. Серегина, 7: 200м. | [6 empty] | 0.6
68 | УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-35 кВ цепь А, цепь Б кабельный киоск ГПП-1 | ИНВ-У1130001 | ВЛ-35 кВ цепь А, цепь Б кабельный киоск ГПП-1 | сентябрь |  |  | 6.2
69 | УПП | г. Усолье-Сибирское | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  |  | июнь-сентябрь
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74 | ИНВ-У1110119 | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№1 ТП-74 ул. Жуковского /954 м/ | май |  |  |  | 0.991
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Мичурина от ТП-76 | ИНВ-У1110123 | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№2 ТП-76 ул. Мичурина /345 м/ | июнь |  |  |  | 0.42
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Пожарского от ТП-76, 74а | ИНВ-У1110126 | ВЛ-0,4 кв Зеленый горо-док ф.№1 ТП-76, ТП-74а ул. Пожарского /636 м/ | май |  |  |  | 0.25
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Целинная от ТП-76 | ИНВ-У1110135 | ВЛ-0,4 кв Зеленый городок ф.№2 ТП-76 ул. Целинная /1028 м/ | июнь |  |  |  | 0.4
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зеленый городок ф.№1 ТП-74, ТП-74а ул. Попова в г. Усолье-Сибирское | № ИНВ-У1110127 | ВЛ-0,4 кВ Зеленый городок ф.№1 ТП-74, ТП-74а ул. Попова /619 м/ | июнь |  |  |  | 0.731
| УПП | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-74 , ТП-74а, ТП-232 Заречная /731 м/ г. Усолье-Сибирское. | .№ ИНВ-У1110137 | ВЛ-0,4 кВ Зеленый городок ф.№1 ТП-74, ТП-74а, ТП-232 ул. Заречная /731 м/ | июнь |  |  |  | 0.731
76 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Куприна. | ИНВ-С-0000140 | Линия электропередачи/воздушная/6кВ/яч.№12 ф."Спорткомплекс" ПС-Перевал/г. Слюдянка/ул. Некрасова, пер. Базовый, з/у 2А/ИЭС |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 1
77 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Набережная. | ИНВ-Ч00520169 ИНВ-000553403 | ВЛ -10/0,4 кВ м-н Перевал г.Слюдянка (участок ПС Рудная-ТП-10) /2343м/ ВЛ-0,4 кВ,Слюдянка.,Шахтерская,Набережная /6700 м/ |  |  |  | 0.801 | 0.3 |  |  | 1
78 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 "Лермонтова", ф. "Свободы", ф. "Черемуховая", г. Слюдянка, ул. Свободы, ул. Черёмуховая. | ИНВ-Ч00520725 | ВЛ-0,4 кв,ул.Ленина,Похабиха /7055м/ |  |  |  |  | 0.79
79 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Слюдянских Красногвардейцев", фидер "Посёлок", г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев. | ИНВ-000553403 | ВЛ-0,4 кв,мрн.РУДО /15000 м/ |  |  |  |  | 0.3
80 | ИЭС | д. Быстрая. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | ИНВ-С-0000138 ИНВ-С-0000132 | ВЛ-6КВ.Д/О АНЧУК/1500м/ ВЛ-0.4кв/2300м/ |  |  |  | 0.645 | 0.83 |  |  | 1
81 | ИЭС | р.п. Култук. | ВЛ-10кВ, КТПН-630/10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Култук, ул. Профсоюзная, ул. Гоголя. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000120 | ВЛ-10кв,питающие сети ж/б,п.Култук /17830 м/ ВЛ-0.4 кв,п.Култук,автовнештранс /17300 м/ |  |  |  | 0.025 | 1.524 |  |  | 1
82 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №8 - Маркова Б" до ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №4 - Пансионат Б" - ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ТП-423 "Поселок", яч. № - ТП-414 "Детский сад"", ТП-414 "Детский сад"", КЛ-0,4кВ от ТП-414 "Детский сад". | ИНВ-С-0001724 ИНВ-Ч00516633 ИН4-000312043 ИНВ-Ч00515340 ИНВ-000080167 | КЛ-10 кв "Д. сад" /800 м/ КЛ-10 кВ от ТП "Поселок" до ТП "Детский сад" п. Марково /535м/ КТПН-630/10 зав. № 374 ( №414 Марково, Детский сад) Трансформатор силовой ТМГ11-630 10/0,4 зав. № 1711185 КЛ-0,4 кВ п. Марково /1636 м/ | [5 empty] | 0.4134 | 0.09 | 1
83 | ИЭС | п. Смоленщина | ВЛ-10кВ «ПС 35/10кВ «Смоленщина», яч. №3 - Док». | ИНВ-Ч00519903 ИНВ-000080242 | Ответвление/воздушное/10кВ/ИНВ-000080242/оп.№1 ВЛ 10кВ, яч. 3 от ПС Смоленщина/ТП-738/с. Смоленщина/ул. Молодежная/ИЭС Линия электропередачи/воздушная/10кВ/ПС Смоленщина, яч.3/с. Смоленщина/ул. Гагарина/ИЭС
84 | ИЭС | с. Тибельти. | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты. | ИНВ-С-0000124 | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты. |  |  |  | 5.2
85 | ИЭС | с. Тибельти. | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты (плавающие опоры). | ИНВ-С-0000136 | ВЛ-10 кВ, с. Тибельти - с. Шулуты (плавающие опоры). |  |  |  | 0.96
86 | ИЭС | г. Слюдянка | 2*ВЛ-6 кВ, 2*КЛ-6кВ, г. Слюдянка, ул. Зеленая, ул. Менделеева, пер. Базовый, ул. Рябиновая, ул. Вербная. | ИНВ-000553571 ИНВ-000553572 | Линия электропередачи/воздушная/6кВ/яч.№11 ф.«Поселок» ПС-Перевал/г. Слюдянка/ул. Ленина, 21/ИЭС/ИНВ-000553571, Линия электропередачи/воздушная/6кВ/яч.№15 ф."Хлебозавод" ПС-Перевал/г. Слюдянка/ул. Ленина, 37/ИЭС/ИНВ-000553572 |  |  |  | 1.14 |  | 0.03
87 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ, от ТП-6"Бабушкина", ф."Горная", г. Слюдянка, ул. Горная. | ИНВ-000553536 | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.«Ленина» ТП-6/г. Слюдянка/ул. Ленина, 176/ИЭС/ИНВ-000553536 |  |  |  |  | 0.95
88 | ИЭС | п. Б. Голоустное. | ТП-845 "Галазия", ТП-951 "Рейдовая", ВЛ-0,4кВ от ТП-845 "Галазия", ВЛ-0,4кВ от ТП-951 "Рейдовая", ВЛ-0,4кВ от ТП-900 "Озерная". | ИНВ-Ч00516650 ИНВ-Ч00516652 ИНВ-Ч00519756 ИНВ-000080266 ИНВ-000553763 ИНВ-000533018 | ТП-845 "Галазия", ТП-951 "Рейдовая", ВЛ-0,4кВ от ТП-845 "Галазия", ВЛ-0,4кВ от ТП-951 "Рейдовая", ВЛ-0,4кВ от ТП-900 "Озерная". |  |  |  |  | 1.455 |  |  | 2
89 | ИЭС | п. Листвянка | ПС Листвянка яч.18 и яч24 Судоверфь | ИНВ-000081365 | ПС Листвянка яч.18 и яч24 Судоверфь |  |  |  | 2
90 | ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ, г. Слюдянка, ул. Коммунальная. | ИНВ-000553435 | ВЛ-0,4 кВ, г. Слюдянка, ул. Коммунальная. |  |  |  |  | 0.41
91 | ИЭС | р.п.Култук | КТПН-630/10/0,4кВ р. п. Култук, ул. Кирова. | ИНВ-000553494, ИНВ-000553514 | КТПН-630/10/0,4кВ р. п. Култук, ул. Кирова. |  |  |  |  | 0.715 |  |  | 1
92 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора. | КЛ-10кВ "ПС 110/35/10кВ "Туристская", яч. №3 - ТП-31 "Гостиничный комплекс Ангарские Хутора"". | ИНВ-000080253 | КЛ-10кВ "ПС 110/35/10кВ "Туристская", яч. №3 - ТП-31 "Гостиничный комплекс Ангарские Хутора"". | [5 empty] | 4.848
93 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Ангарские Хутора. | КЛ-10кВ "ПС 110/35/10кВ "Туристская", яч. №17 - ТП-31 "Гостиничный комплекс Ангарские Хутора. | ИНВ-000081374 | КЛ-10кВ "ПС 110/35/10кВ "Туристская", яч. №17 - ТП-31 "Гостиничный комплекс Ангарские Хутора. | [5 empty] | 4.848
94 | ИЭС | п. Н. Кочергат | ТМ-10000-35/10 кВ ПС 35/10 кВ Н. Кочергат | [9 empty] | 1
95 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" | ИНВ-113004 | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" |  |  | 8.8
96 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" | ИНВ-113004 | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама"
97 | МЧЭС | Мамско-Чуйский район | ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит от ОРУ-110 кВ Мамаканской ГЭС" (замена траверс) | ИНВ-114001 | ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит от ОРУ-110 кВ Мамаканской ГЭС" |  | 20
98 | ТПП | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 ТП №82 "Тургенева" | ИНВ-Т0000186 ИНВ-Т0312039 | ВЛ-0,4 кВ /4380 м/ ТП СКТП №82 "Тургенева" |  |  |  |  | 1.96 |  |  | 1
99 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | ИНВ-32024 | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" |  |  |  | 1.1
100 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | ИНВ-32014-15 | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь |  |  |  | 1.3
101 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | ИНВ-32014-15 | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь |  |  |  | 1.2
102 | СЭС | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ п. Балаганск | ИНВ-З0000241 ИНВ-З0510109 | ВЛ-0,4 кВ п. Балаганск |  |  |  |  | 4.393
103 | СЭС | с. Боровое | ВЛ-10 кВ "Боровое" | ИНВ-32027 | ВЛ-10 кВ "Боровое" |  |  |  | 1.84
104 | СЭС | г. Зима | ВЛ-10 кВ "РП-7- Песчанка"уч. оп..№1-оп.№31, ВЛ-10 кВ "РП-7- Старая Зима"уч. оп..№31-оп.№40 | ИНВ-З0000443 ИНВ-З0000442 | ВЛ-10 кВ "РП-7- Песчанка", ВЛ-10 кВ "РП-7- Старая Зима" |  |  |  | 1.8 | 0.4
105 | СЭС | п. Кумарейка | ВЛ-10 кВ «Тарасовск-Кумарейка» участок оп.. №1,6,31,40,64,78,103,109,120,130,163,171,237,247,269,285,286,288,290,296,299 | ИНВ-32031 | ВЛ-10 кВ «Тарасовск-Кумарейка» |  |  |  | 2.52
106 | СЭС | п. Кумарейка | ВЛ-10 кВ «Тарасовск-Кумарейка» уч. п..№280-оп.№285с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ "Администация"от ТП-3 | ИНВ-32031 ИНВ-Ч00511215 | ВЛ-10 кВ «Тарасовск-Кумарейка» |  |  |  | 0.4 | 0.35
107 | СЭС | п. Кумарейка | ВЛ-0,4 кВ «Лесная» от ТП-3 | ИНВ-Ч00511214 | ВЛ-0,4 кВ «Лесная» от ТП-3 |  |  |  |  | 1.29
108 | СЭС | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ п. Залари с совместной подвеской ВЛ-10кВ | ИНВ-З0000596 | ВЛ-0,4 кВ п. Залари |  |  |  | 0.35 | 1.9
109 | СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4кВ «Московский Тракт,2» от ТП-105 ВЛ-0,4кВ «Восток» от ТП-6 ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-8 | ИНВ-З0000444 ИНВ-З0510404 | ВЛ-0,4кВ «Московский Тракт,2» от ТП-105 ВЛ-0,4кВ «Восток» от ТП-6 ВЛ-0,4кВ «Запад» от ТП-8 |  |  |  |  | 3.4
110 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-6 кВ 5,14928 Ф.№1 от ПС Тяговая №1 /5149,28 м/, инв.№ИН3-1120240. (в пролёте опор №1-№17/17 по ул. Сибирская, в пролёте опор №17-№63 по ул. Пролетарская) с совместной подвеской проводов: 1. ВЛ-0,4 кВ 0,7013 Ф.Куйбышева ТП-17а /701,3 м/, инв.№ИН3-1110048. (в пролёте опор №17/9-№17/17 по ул. Куйбышева) | ИНВ-1120255, ИН3-1110048, ИН1-1110126, ИН3-1110123, ИНВ-Ч00520704 | ВЛ-6 кВ 5,14928 Ф.№1 от ПС Тяговая №1 /5149,28 м/, инв.№ИН3-1120240. (в пролёте опор №1-№17/17 по ул. Сибирская, в пролёте опор №17-№63 по ул. Пролетарская) с совместной подвеской проводов: 1. ВЛ-0,4 кВ 0,7013 Ф.Куйбышева ТП-17а /701,3 м/, инв.№ИН3-1110048. (в пролёте опор №17/9-№17/17 по ул. Куйбышева) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул.Куйбышева" КТП-17а); 2. ВЛ-0,4 кВ 1,2904 Ф. Школа ТП-63а /1290,4 м/, инв.№ ИН1-1110126. ( в пролёте опор №26-№18 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф.ЧП Кравченко, КТП-63а); 3. ВЛ-0,4 кВ 1,7342 Ф.Пролетарская на восток ТП-63 /1734,2 м/, инв.№ИН3-1110123. (в пролёте опор №40-№55 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул. Пролетарская на восток" ТП-63); 4. ВЛИ-0,4 кВ Ф. Партизанская от ТП-123 /398 м/ г. Тайшет, инв.№ИНВ-Ч00520704. (в пролёте опор №56-№58 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. Партизанская КТП-123) | июнь-июль |  |  | 3.4742 | 1.233
111 | ТЭС | р.п. Квиток | ВЛ-10 кВ 14,0 ф.№1 с ПС Тяговая "Невельская" до пос. Квиток и самому пос. Квиток /14000 м/ | ИНВ-001121855 | ВЛ-10 кВ 14,0 ф.№1 с ПС Тяговая "Невельская" до пос. Квиток и самому пос. Квиток /14000 м/ | февраль-март |  |  | 5.282
112 | ТЭС | г. Тайшет | ТМ-16000/35/10 ПС Мелькомбинат | [9 empty] | 1
113 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ Л-302 "Автобаза" ф.4 | ИНВ-1120069 | ВЛ-6кВ Л-302 "Автобаза" ф.4 | март-сентябрь |  |  | 1.85 |  | 0.315
114 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ №404 "Речпорт" | ИНВ-1120044 | ВЛ-6кВ №404 "Речпорт" /2095 м/ | март-сентябрь |  |  | 1.4
115 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ №410 "Пионерлагерь" | ИНВ-1120037 | ВЛ-6кВ №410 "Пионерлагерь" | март-сентябрь |  |  | 0.5
116 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-35кВ "Нефтебаза" | ИН2-1130001 | ВЛ-35кВ "Нефтебаза" | август |  | 2.149
117 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-10кВ фидер №606"ЛГС" | ИН2-1120016 | ВЛ-10кВ фидер №606"ЛГС" | сентябрь |  |  | 2
118 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ фидер №125 "ТУСМ" | ИНВ-1120067 | ВЛ-6кВ фидер №125 "ТУСМ" | октябрь |  |  | 2.5
119 | УКЭС | г. Усть-Кут | Ответвление от опоры №20 ВЛ-10кВ фидер №221 "РЭБ" | ИНВ-000558622 | Ответвление от опоры №20 ВЛ-10кВ фидер №221 "РЭБ" | сентябрь |  |  | 5.4
120 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ фидер №405 "ЗГР" ВЛ-6кВ фидер №406 "РЭС" | ИНВ-1120034 ИНВ-1120062 | ВЛ-6кВ фидер №405 "ЗГР" ВЛ-6кВ фидер №406 "РЭС" | октябрь |  |  | 1.6
121 | УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах п.Усть-Уда /24144,77 м/ | ИНВ-З0000477 | ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах п.Усть-Уда /24144,77 м/
122 | УОЭС | п. Бугульдейка | Распределительные электрические сети в п.Бугульдейка | ИНВ-85678635 | Распределительные электрические сети в п.Бугульдейка | май-август |  |  |  | 4.172
123 | УОЭС | п.Бохан | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/Бохан-1/п.Бохан/ул.Трудовая/УОЭС | ИН1-00000062 | Линия электропередачи/воздушная/10кВ/Бохан-1/п.Бохан/ул.Трудовая/УОЭС | [5 empty] | 0.28
124 | ЧЭС | п.Юлинск, с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Юлинск , ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Тальники, | ИНВ-Ч00519501, ИНВ-Ч00519623 | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Юлинск , ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная" п.Тальники, |  |  |  | 6.98
125 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519626 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 0.879
126 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519627 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 2.6
127 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519628 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 1.789
128 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519629 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 1.684
129 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519630 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 4.6
130 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519631 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район |  |  |  |  | 0.3
131 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ | ИНВ-Ч00519517 ИНВ-Ч00519519 | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ |  |  |  |  | 1.443
132 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ | ИНВ-Ч00519518 ИНВ-Ч00519520 | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ |  |  |  |  | 1.89
133 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Первомайская | ИНВ-Ч0001043 | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Первомайская |  |  |  | 3.93
134 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Первомайская | ИНВ-Ч0000540 | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Первомайская |  |  |  | 1
135 | ЧЭС | п.Михайловка, Черемховский район, | Капитальный ремонт ТДМ-5600кВА ПС 35/10кВ Михайловка (Трансформатор ТДМ 5600/35/10 53552 ПС 35/10 1964г ЦРП ) | ИНВ-230745 | Капитальный ремонт ТДМ-5600кВА ПС 35/10кВ Михайловка (Трансформатор ТДМ 5600/35/10 53552 ПС 35/10 1964г ЦРП )