## 37а
ПЛАН
текущего и капитального ремонта электрических сетей и оборудования, выполняемого подрядным способом
по филиалу ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2025 год.
Филиал / Подразделение | Вид работ (текущий, капитальный) | Населенный пункт | Наименование объекта | Инвентарный номер | Наименование объекта по бухгалтерии | Месяц (ы) проведения работ | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[7 empty] | ВЛ-110кВ | ВЛ-35кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11
ИЭС, Иркутский РЭС. | Капитальный | Иркутский р-н, п. Горячий Ключ. | ВЛ-0,4кВ от ТП-514 "Школа", фидер "ул. Мира" | ИНВ-000553896 |  | май - июнь |  |  |  | 0.6
ИЭС, Иркутский РЭС. | Капитальный | Иркутский р-н, п. Горячий Ключ. | ВЛ-0,4кВ от ТП-514 "Школа", фидер "пер. Спортивный" | ИНВ-000553897 |  | июнь - июль |  |  |  | 0.5
ИЭС, Иркутский РЭС. | Капитальный | Иркутский р-н, п. Горячий Ключ. | ВЛ-0,4кВ от ТП-514 "Школа", фидер "ул..Победы" | ИНВ-000553895 |  | июль - август |  |  |  | 0.5
ИЭС, Слюдянский РЭС. | Капитальный | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1А "Ретранслятор", фидер "Ретранслятор" | ИНВ-000553496 |  | май - июнь |  |  |  | 0.82
ИЭС, Слюдянский РЭС. | Капитальный | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 "Кирова-2", фидер "Кирова четная" | ИНВ-000553513 |  | июнь - июль |  |  |  | 0.835
ИЭС, Слюдянский РЭС. | Капитальный | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 "Кирова-2", фидер "Кирова" | ИНВ-000553514 |  | июль - август |  |  |  | 0.435
ТЭС | Капитальный | г. Тайшет | Строительство распределительных электрических сетей 10-кВ в зоне ответственности филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Тайшетские электрические сети". Строительство КЛ 10кВ (2 цепи) от ПС 110/27,5/10 кВ Тяговая "Тайшет-Западная": Ячейка №1, кабель №1 и №2 до опоры №1. (Линия электропередачи/кабельная/10кВ/ответвления на ТП 10/0,4кВ/г.Тайшет/ул.Кирова/ТЭС. ИН2-30060) | ИН2-30060 | июль | [5 empty] | 0.41
ТЭС | Капитальный | г. Тайшет | Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в зоне ответственности филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Тайшетские электрические сети". Строительство КЛ-10кВ (2 цепи) от ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая "Тайшет-Западная": Ячейка №4, кабель №1 и №2 до опоры №1. (Линия электропередачи/кабельная/10 кВ/ Ф.№4 ПС Тяговая "Тайшет-Западная" от ЭЧЭ-1 до опоры №1/г.Тайшет/ул.Северовокзальная/ТЭС. ИНВ-1221742) | ИНВ-1221742 | июль | [5 empty] | 0.43
ТЭС | Капитальный | г. Тайшет | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ 5,14928 Ф.№1 от ПС Тяговая №1 /5149,28 м/, инв.№ИНВ-1120240. (в пролёте опор №1-№17/17 по ул. Сибирская, в пролёте опор №17-№63 по ул. Пролетарская) с совместной подвеской проводов: 1. ВЛ-0,4 кВ 0,7013 Ф.Куйбышева ТП-17а /701,3 м/, инв.№ИН3-1110048. (в пролёте опор №17/9-№17/17 по ул. Куйбышева) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул.Куйбышева" КТП-17а); 2. ВЛ-0,4 кВ 1,2904 Ф. Школа ТП-63а /1290,4 м/, инв.№ ИН1-1110126. ( в пролёте опор №26-№18 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф.ЧП Кравченко, КТП-63а); 3. ВЛ-0,4 кВ 1,7342 Ф.Пролетарская на восток ТП-63 /1734,2 м/, инв.№ИН3-1110123. (в пролёте опор №40-№55 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. "ул. Пролетарская на восток" ТП-63); 4. ВЛИ-0,4 кВ Ф. Партизанская от ТП-123 /398 м/ г. Тайшет, инв.№ИНВ-Ч00520704. (в пролёте опор №56-№58 по ул. Пролетарская) (Диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ Ф. Партизанская КТП-123) | ИН3-1120240, ИН3-1110048, ИН1-1110126, ИН3-1110123, ИНВ-Ч00520704. | июнь. |  |  |  | 2.939 | 1.098
МЧЭС | Капитальный | р/п Мама | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама", 1 и 2 этап | ИНВ-113004 |  | май-декабрь |  | 9.015
КЭС | Капитальный | г. Киренск м-н Гарь | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Гаревая, Кирпичная от ТП-24/г.Киренск, мкр.Гарь/ул.Гаревая, ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552524 | август-сентябрь |  |  |  |  | 0.887
КЭС | Капитальный | г. Киренск м-н Гарь | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552524/опора№59 ВЛ-0,4кВ ф.1 Гаревая, Кирпичная от ТП-24/дом 48/г.Киренск, мкр.Гарь/ул.Гаревая, ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552911 | август-сентябрь |  |  |  |  | 0.149
КЭС | Капитальный | г. Киренск м-н Гарь | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552524/опора№52 ВЛ-0,4кВ ф.1 Гаревая, Кирпичная от ТП-24/дом 29/г.Киренск, мкр.Гарь/ул.Гаревая, ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552912 | август-сентябрь |  |  |  |  | 0.114
КЭС | Капитальный | г. Киренск м-н Гарь | Линия электропередачи/воздушная/0,4кВ/ф.1 Гаревая, Кирпичная от ТП-39/г.Киренск, мкр.Гарь/ул.Гаревая, ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552529 | июнь-июль |  |  |  |  | 0.88
КЭС | Капитальный | г. Киренск м-н Гарь | Ответвление/воздушное/0,4кВ/Инв.№ИНВ-000552529/опора№5 ВЛ-0,4кВ ф.1 Гаревая, Кирпичная от ТП-39/дом 28/г.Киренск, мкр.Гарь/ул.Гаревая, ул.Кирпичная/КЭС | ИНВ-000552915 | июнь-июль |  |  |  |  | 0.117
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №470 от П/С 4, яч.16 до РП-2, яч.8 (6) | ИНВ-000558128 |  | июнь |  |  |  |  | 0.006
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №470А от П/С 4, яч.16 до РП-2, яч.8 (6) | ИНВ-000558127 |  | июнь |  |  |  |  | 0.035
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №216 от ТП-8м4 яч.4 до ТП-8м3 яч.5 | ИНВ-00000490 |  | июнь |  |  |  |  | 0.003
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №265 от ТП-8м-3 яч.6 до ТП-6м-4 яч.1 | ИНВ-00000518 |  | июнь |  |  |  |  | 0.003
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №423 от ТП-22м-7 яч.1 до ТП-15м-1 яч.7 | ИНВ-00000665 |  | июнь |  |  |  |  | 0.3
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №297 от ТП-7м9 яч.1 до ПС 35/6 №7 яч.14 | ИНВ-00000666 |  | июнь |  |  |  |  | 0.03
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №271 от ТП-29м-2 яч.1 -ТП-83а яч.5 | ИНВ-00000698 |  | июнь |  |  |  |  | 0.035
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №184 от ТП-2м1 яч.1 до ПС 110/35/6 Ангарская яч.9 | ИНВ-00000630 |  | июль |  |  |  |  | 0.025
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-19М1 фид. №5 5-1 г.Ангарск, микрорайон 19 | ИНВ-00000356 |  | июль | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-18М4 фид. №4 4-1 г.Ангарск, микрорайон 18 | ИНВ-00000346 |  | июль | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-18М4 фид. №4 4-2 г.Ангарск, микрорайон 18 | ИНВ-00000346 |  | июль | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-19М5 фид. №2 2-1 г.Ангарск, микрорайон 19 | ИНВ-00000356 |  | июль | [5 empty] | 0.085
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-19М5 фид. №2 2-2 г.Ангарск, микрорайон 19 | ИНВ-00000356 |  | июль | [5 empty] | 0.07
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-2М6 фид. №13 13-2 г.Ангарск, квартал 92/93 | ИНВ-00000160 |  | август | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-2М6 фид. №13 13-3 г.Ангарск, квартал 92/93 | ИНВ-00000160 |  | август | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-22М2 фид. №10 10-1 г.Ангарск, микрорайон 22 | ИНВ-00000359 |  | август | [5 empty] | 0.17
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-84в фид. №7 7-2 г.Ангарск, квартал 84 | ИН2-00000141 |  | август | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-85в фид. №8 8-1 г.Ангарск, квартал 85 | ИНВ-00000144 |  | август | [5 empty] | 0.05
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-0,4кВ ТП-4м3 фид. №2 2-3 г.Ангарск, квартал 94 | ИНВ-00000170 |  | август | [5 empty] | 0.01
АЭС | Капитальный | г. Ангарск | КЛ-6кВ №177 от ТП-4м6 яч.5 до П/СТ-3 яч.10 | ИНВ-00000625 |  | июль | [5 empty] | 0.025
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 91 | ТП-91а (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100138 |  | июль | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, мкр. Северный , ул. Соликамская | ТП-3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100061 |  | июль | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 93 | ТП-3м-4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100227 |  | август | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, микрорайон 17 | ТП-17м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100178 |  | август | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, микрорайон 15 | ТП-15м-2 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100170 |  | август | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 207/210 | ТП-207/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100283 |  | август | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 209 | ТП-209 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100281 |  | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 211 | ТП-211/3 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100278 |  | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 215 | ТП-215/4 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100315 |  | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 220 | ТП-220 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-5100277 |  | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | г. Ангарск, квартал 51 | ТП-51 (ремонт кровли, ремонт строительной части, замена дверей) | ИНВ-05100077 |  | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | Капитальный | Ангарский городской округ | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  |  | июнь-сентябрь
УПП | Капитальный | г. Усолье-Сибирское | Реконструкция КЛ ТП-99 РУ-6кВ яч.4 - ТП-160 РУ-6кВ яч.4, КЛ ТП-166 РУ-6кВ яч.7 - ТП-159 РУ-6кВ яч.2 г.Усолье-Сибирское | ИНВ-У000631 |  | май | 0 |  |  |  | 0.723
УПП | Капитальный | г. Усолье-Сибирское | КЛ ТП-166 РУ-6кВ яч.7 - ТП-159 РУ-6кВ яч.2 г.Усолье-Сибирское | ИНВ-У000631 |  | май | 0 |  |  |  | 0.54
УПП | Капитальный | г. Усолье-Сибирское | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, строительство двух кабельных линии КЛ-10 кВ, провод СИП-3 1*70мм-12,855 км, кабель ААБл-10 3*240-2,246 км ВЛ-10 кВ, фидер №10 п.Западный | ИНВ-У1120003 |  | май | 0 |  | 12.855 |  | 2.246