## 1.1. план-график
План-график проведения капитального и текущего ремонта электрических сетей и оборудования в 2021 году
Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период проведения ремонтов | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АЭС | Ангарский район | КЛ-10 кВ № 727 ТП-70 РУ-10 кВ яч.1 до КТПН-699 РУ-10 кВ яч.2 (замена участка кабеля) | ИНВ-1220181 | май |  |  |  |  | 0.475
АЭС | г. Ангарск | КЛ-0,4 кВ № 803п-5-2, КТПН-803п ф.5, ул. 1-я Коммунистическая, мкр-н Китой (замена опор, замена провода на СИП) | ИНВ-1220210 | май | [5 empty] | 0.07
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" (оп.№№ 13-33) и ВЛ-0,4 кВ КТПН-630п ф.1 (оп.№№ 17-31), мкр-н Северный. I очередь (замена опор, замена провода на СИП) | ИН1-1120003 ИН1-1110074 | июль |  |  | 0.65
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства" (оп.№№ 13-33) и ВЛ-0,4 кВ КТПН-630п ф.1 (оп.№№ 17-31), мкр-н Северный. II очередь (замена опор, замена провода на СИП) | ИН1-1120003 ИН1-1110074 | август |  |  | 0.65 | 0.33
АЭС | п. Тальяны | ВЛ-0,4 кВ КТПН-904п ф.5 (замена опор, замена провода на СИП) | ИН1-1110160 | июнь |  |  |  | 0.803
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-6м12 ф.15, ул. Торговая (замена опор, замена провода на СИП) | ИН1-1110087 | апрель |  |  |  | 0.2
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-277а ф.10, ул. Огарёва (замена опор, замена провода на СИП) | ИН2-1110105 | май |  |  |  | 0.3
АЭС | п. Тальяны | КТПН-904п (замена эл. оборудования) | ИНВ-03120046 | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | п. Тальяны | СТП-903п (замена стоек под СТП) | ИНВ-03120045 | сентябрь | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ГПП-1 ЗРУ-6 кВ яч.29 - РП-2 ЗРУ-6 кВ яч.9, ул. К. Маркса (замена кабеля под а/дорогой) | ИНВ-У000598 | май |  |  |  |  | 0.01
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ГПП-1 ЗРУ-6 кВ яч.17 - ТП-1 ЗРУ-6 кВ яч.5, ул. К. Маркса (замена кабеля под а/дорогой) | ИНВ-У000635 | май |  |  |  |  | 0.02
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-1 РУ-6 кВ яч.4 - ТП-146 ЗРУ-6 кВ яч.3, ул. К. Маркса (замена кабеля под а/дорогой) | ИНВ-У000738 | май |  |  |  |  | 0.02
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-142 рУ-6 кВ яч.1 - ТП-146 РУ-6 кВ яч.4, ул. К. Маркса (замена кабеля под а/дорогой) | ИНВ-У000585 | май |  |  |  |  | 0.03
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.1 ул. Береговая от ТП-89 (замена деревянных опор на ж/б, вытяжка СИП) | ИНВ-У1110138 | апрель |  |  |  | 1.462
АЭС | п. Тельма | ВЛ-0,4 кв ф.1 ул. Новорабочая от ТП-183 (замена деревянных опор на ж/б, вытяжка СИП) | ИНВ-У1110159 | июнь |  |  |  | 0.88
АЭС | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кв фидер № 2 ул. Фрунзе, ул. Куйбышева от ТП-13 (замена деревянных опор на ж/б, вытяжка СИП) | ИНВ-У1110184 | август |  |  |  | 1.271
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-18 (ремонт кровли) | ИНВ-У510011 | июнь | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-44 (ремонт кровли) | ИНВ-У510035 | июнь | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-45 (ремонт кровли) | ИНВ-У510036 | июнь | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-49 (ремонт кровли) | ИНВ-У510040 | июль | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-48 (ремонт кровли) | ИНВ-У510039 | июль | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-19 (ремонт кровли) | ИНВ-У510012 | июль | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-96 (ремонт кровли) | ИНВ-У510056 | июль | [6 empty] | 1
АЭС | По филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Ремонт трансформаторов ТМХ |  | январь | [6 empty] | 3
АЭС |  |  |  | февраль | [6 empty] | 4
АЭС |  |  |  | март | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | апрель | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | май | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | июнь | [6 empty] | 4
АЭС |  |  |  | июль | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | август | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | сентябрь | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | октябрь | [6 empty] | 5
АЭС |  |  |  | ноябрь | [6 empty] | 4
АЭС |  |  |  | декабрь | [6 empty] | 4
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-333 "Трактовая" по ул. Нагорная. | ИНВ-000080244 | май - июнь |  |  |  | 0.683
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-319 "Полевой", фидер "ул. Дорожная". | ИНВ-СО186818 | май - июнь |  |  |  | 0.64
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 "Трудовая", фидер" ул. Нефритовая, Иркутная Дальняя, Самоцветная, Вишневая, пер. Вишневый, Речной". | ИНВ-000080237 | июнь - июль |  |  |  | 1.664
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Б Речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка", яч. №4 - Петелиха, линия Б". | ИНВ-000080256 | июнь - июль |  |  | 2.1
ИЭС | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-470 "Лесхоз", фидер "ул. Лесная, Новая, Широкая". | ИН3-000312134 | июнь - июль |  |  |  | 1.243
ИЭС | Иркутский р-н, с. М. Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Мира конец". | ИН1-000312133 | июль - август |  |  |  | 0.428
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, фидер "Хлебозавод", от оп. №7 до оп. №15. | ИНВ-С-0000130 | июнь - июль |  |  |  | 0.33
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А, фидер "Кутелева низ". | ИНВ-С-0000129 | июнь - июль |  |  |  | 0.18
ИЭС | Слюдянский р-н, с. Тибельти. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Школа, фидер "Набережная". | ИНВ-С-0000121 | июнь - июль |  |  |  | 0.6
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Профсоюзная" по ул. Профсоюзная, ул. Железнодорожная. | ИНВ-С-0000119 | июль - август |  |  |  | 0.72
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 | июль - август |  |  |  | 0.41
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 | август - сентябрь |  |  |  | 0.56
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 | август - сентябрь |  |  |  | 0.37
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-33, фидер "ул. Байкальская". | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.498
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, фидер "ул. 70 лет Победы" | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.275
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "пер. Березовый". | ИНВ-С-0000064 | июнь - июль |  |  |  | 0.573
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 | июль - август |  |  |  | 0.306
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 | июль - август |  |  | 0.37
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000066 | август - сентябрь |  |  | 0.375
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 | август - сентябрь |  |  |  | 0.375
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-27, фидер "ул. 2-ая Байкальская". | ИНВ-С-0000064 | август - сентябрь |  |  |  | 0.57
КЭС | м-н Мельничный | ОРУ-35/10 ПС 35/10 "Красноармейская" ремонт линейного портала "Киренск" и "Салтыково-2" | ИНВ-2090 | май | [6 empty] | 1
КЭС | г. Киренск | Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4 на ТП-30017; ТМ-250/10/0,4 на ТП-30023 | ИН5-210017 ИНВ-200021 | март, сентябрь | [6 empty] | 2
КЭС | г.Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (пасынкование) | ИНВ-2125 ИНВ-2128 ИНВ-Ч00511044 ИНВ-Ч00511043 | май-сентябрь |  |  | 5.22 | 8.88
КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | РУ-0,4 кВ ТП 30023 ф.1, ТП 30023 ф.2, ТП 30039 ф.1, ТП 30039 ф.2, ТП 30106 ф.2, ТП 30112 ф.2, ТП 30126 ф.1 (замена автоматов) | ИН6-510011 ИН5-312047 ИН1-312023 ИН6-312046 ИН5-312027 | июнь | [6 empty] | 5
КЭС | м-он Мельничный, г.Киренск, с.Кривая Лука | ВЛ-10 кВ фидера "Черемушки", "Берег", "Аэропорт", "Кривошапкино", "Киренск-2", "Никольск", "Кривая Лука" (ремонт защиты от грозовых перенапряжений) | ИНВ-2129 ИНВ-2130 ИНВ-2131 ИНВ-2127 ИНВ-2124 ИНВ-2128 | апрель, май |  |  | 1.7
КЭС | м-н Мельничный, м-н Воронино, м-н Пролетарский | ВЛ-0,4кВ от ТП- 30104, 30106, 30107, 30109, 30111-30113, 30117, 30118, 30122, 30124, 30125, 30126, 30130, 30135, 30136, 30137, 30141, 30143 (приведение сопротивления повторных заземлений к нормативным значениям). | ИНВ-2145 ИН1-2150 ИНВ-2149 ИН1-2147 ИНВ-2146 ИН2-2148 | июль, август |  |  |  | 6.04
КЭС | м-н Балахня | ВЛ-0,4кВ от ТП-30045 ф.3 (деление фидера) | ИНВ-2135 | август |  |  |  | 0.11
КЭС | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф."Киренск-2" (замена опоры оп.№ 612) | ИНВ-2124 | июнь |  |  | 0.06
КЭС | Киренский район | ВЛ-10кВ ф. Кривошапкино (замена опоры №115) | ИНВ-2127 | июнь |  |  | 0.06
КЭС | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф."Черемушки" (замена траверсы на оп.№219, 220) | ИНВ-2129 | август |  |  | 0.12
КЭС | м-н Гарь, м-н Авиаторов | ВЛ-10кВ ф."Аэропорт", (замена элементов опор № 6, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 120, 124, 126) | ИНВ-2131 | июль |  |  | 0.6
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 "ул.Коллективная - ул. Чапаева" от ТП - Бк11 (замена: деревянных опор на СВ-105=29шт; голого провода на СИП 4*70=850 м, СИП 4*16= 135 м, СИП 2*16=600 м) | с00111008 | март-октябрь |  |  |  | 0.84
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 "ул.Калинина" от ТП - Бк11 (замена: деревянных опор на СВ-105=20шт; голого провода на СИП 4*70=720 м, СИП 4*16= 25 м, СИП 2*16=400 м) | с00111008 | март-октябрь |  |  |  | 0.72
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 "ул.Коллективная - ул. Чапаева" от ТП - Бк11 (замена: деревянных опор на СВ-105=16 шт; голого провода на СИП 4*70=505 м, СИП 4*16= 25 м, СИП 2*16=575 м) | с00111009 | март-октябрь |  |  |  | 0.51
НЭС | г.Тулун | ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "ЦРП"-0,830км (замена: деревянных опор на СВ-105=22 шт; голого провода на СИП 3 1*50=830 м, СИП 4*16= 135 м, СИП 2*16=600 м) | №Т112005 | март-октябрь |  |  | 0.83
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-69 "Казнаяейство"-0,65км (замена: деревянных опор на СВ-105=18шт; голого провода на СИП 4*95=682 м, СИП 4*16= 175 м, СИП 2*16=300 м) | Т0002413 | март-октябрь |  |  |  | 0.65
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-69 "Казнаяейство"-0,62км (замена: деревянных опор на СВ-105=26шт; голого провода на СИП 4*95=650 м, СИП 4*16= 175 м, СИП 2*16=300 м) | Т0002413 | март-октябрь |  |  |  | 0.62
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-24 "Ленина"-0,8км (замена: деревянных опор на СВ-105=32шт; голого провода на СИП 4*70=840 м, СИП 4*16= 115 м, СИП 2*16=635 м) | Т0002413 | март-октябрь |  |  |  | 0.8
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ "Куйбышева" от ТП-33 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-30510297 | май |  |  |  | 0.73
СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ "Хангалова" от ТП-8 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0510404 | июнь |  |  |  | 0.49
СЭС | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ "Гор.сеть" от ТП-11 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0000241 | июль |  |  |  | 0.97
СЭС | п. Залари | ВЛ-0, 4 кВ "Мичурина" от ТП-38 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0000596 | август |  |  |  | 0.75
СЭС | п. Урункуй | ВЛ-0,4 кВ "Октябрьская" от ТП-1 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-33004 | июнь |  |  |  | 1.215
СЭС | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ "Советская" от ТП-4 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0000310 | июль |  |  |  | 1.75
СЭС | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ "Суворова" от ТП-15 (замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0510109 | август |  |  |  | 0.75
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ "Восток" от ТП-89(замена дер.опор на ж/б, замена неизолированного провода на СИП, замена вводов на СИП) | ИНВ-З0000011 | сентябрь |  |  |  | 0.62
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | ВЛ-0,4 кВ 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0.4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Чкалова чётная" от ТП-11 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 0,978 км. | ИНВ-1111856 | апрель-май |  |  |  | 0.978
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | ВЛ-0,4 кВ 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0.4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Чкалова нечётная" от ТП-11 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 1,042 км. | ИНВ-1111856 | июнь-июль |  |  |  | 1.042
ТЭС | р.п. Квиток Тайшетского района | ВЛ-0,4 кВ 33,209 в пос. Квиток от ТП-10/0.4 кВ /33209 км/ (Диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ фид. "Городская больница, котельная, кухня" от ТП-13 в р.п. Квиток Тайшетского района), протяжённость 1,622 км. | ИНВ-1111856 | август-сентябрь |  |  |  | 1.622
ТЭС | г. Бирюсинск | КР кровли ТП-6/0,4 №5 в г. Бирюсинск. | ИНВ-510681 | апрель, май | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Бирюсинск | КР кровли ТП-6/0,4 №13 в г. Бирюсинск. | ИНВ-510551 | июнь, июль | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Бирюсинск | КР кровли ТП-6/0,4 №5а в г. Бирюсинск. | ИНВ-510685 | август, сентябрь | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Тайшет | КР кровли ТП-10/0,4 №12 в г. Тайшет. | ИН3-510125 | май | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Тайшет | КР кровли ТП-10/0,4 №40 в г. Тайшет. | ИНВ-510232 | июнь | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Тайшет | КР кровли ТП-10/0,4 №42 в г. Тайшет. | ИНВ-510203 | июль | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Тайшет | КР кровли ТП-10/0,4 №64а в г. Тайшет. | ИНВ-510381 | август | [6 empty] | 1
УКЭС | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф. 3, 4 от КТПН-19(М) (замена опор на ж/б и провода на СИП) | ИНВ-1110344 ИНВ-1110343 | май-октябрь |  |  |  | 1.125
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф."Кирова-90, корпус-3,2" от ТП-23(Л) (замена провода на СИП) | ИН1-1110181 | май-октябрь |  |  |  | 0.2
УКЭС | п. Улькан | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТПН-5(У) (замена опор на ж/б и провода на СИП) | ИН3-1110009 | май-октябрь |  |  |  | 0.85
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от СКТП-10 (замена опор на ж/б и провода на СИП0 | ИН1-1110184 | май-октябрь |  |  |  | 0.93
УКЭС | г.Усть-Кут | ВЛ-6кВ ф.409 "Щорса" ВЛ-0,4кВ ф.2 "Постышева" от КТПН-272 (замена опор на ж/б и провода на СИП, траверс, кабеля и муфт) | ИН3-1110233 ИНВ-11200044 | май-октябрь |  |  | 0.6 | 0.465
УКЭС | п. Магистральный | ВЛ-0,4кВ ф.3, 5 от КТПН-40(М) (замена опор на ж/б и провода на СИП) | ИНВ-1110319 | май-октябрь |  |  |  | 1.153
УОЭС | Ольхонский район | ВЛ-110кВ Еланцы -Черноруд замена изоляции | Ч00515014 | апрель-декабрь | 15 |  |  | 0
УОЭС | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Импульс от ТП Туяна (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-00000012 | июнь |  |  |  | 0.18
УОЭС | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Кулункунская-1 от ТП Гагарина(Замена голового провода на СИП) | ИН2-00000081 | июль |  |  |  | 0.1
УОЭС | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Ленина от ТП Хледозавод (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-00000006 | август |  |  |  | 0.344
УОЭС | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Степанова от ТП Чайная (Замена голового провода на СИП) | ИН2-00000061 | сентябрь |  |  |  | 0.171
УОЭС | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Степная от ТП Куржумово (Замена голового провода на СИП) | ИН1-000081096 | июнь |  |  |  | 0.41
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Пилорама от ТП Кооперативная (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-З0000477 | июль |  |  |  | 0.154
УОЭС | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Мельница от ТП Сельхозхимия (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-00000012 | август |  |  |  | 0.194
УОЭС | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Хозмаг от ТП Госбанк (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-00000012 | сентябрь |  |  |  | 0.184
УОЭС | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Таежный от ТП Ленина (Замена голового провода на СИП) | ИН2-00000081 | июнь |  |  |  | 0.255
УОЭС | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ 2-я Северная от ТП Северная (Замена голового провода на СИП) | ИН2-00000081 | июль |  |  |  | 0.27
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Толстого от ТП Толстого (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-З0000477 | август |  |  |  | 0.38
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ КБО от ТП Сберкасса (Замена голового провода на СИП) | ИНВ-З0000477 | сентябрь |  |  |  | 0.05
ЧЭС | г. Черемхово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61ул.Щорса, пер.Щорса, пер.Блюхера (замена опор на ж/б и провода на СИП-2, перераспределение нагрузок) | ИНВ-Ч0000989 | апрель-июнь |  |  |  | 1.75
ЧЭС | г.Свирск | ВЛ-6кВ фидер №32 ПС "Свирск"в пролётах опор №№1-19 (замена опор на ж/б и провода на СИП-3) | ИНВ-Ч0000347 | июль-август |  |  | 1.05
ЧЭС | п.Михайловка | ВЛ-10кВ фидер №3 ПС " Половина" от ТП-10 до ТП-11 (замена опор на ж/б и провода на СИП-3) | ИНВ-Ч00510879 | сентябрь |  |  | 0.41
ЧЭС | Черемховский район, д.Жмурово | ВЛ-0,4кВ от ТП-108 фидер,№1,2,3 ул.Солнечная (замена опор на ж/б и провода на СИП-2, перераспределение нагрузок) | ИНВ-Ч00519507 | июнь-август |  |  |  | 1.07
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 ул.3-я Горняцкая, ул.4-я Горняцкая, пер.Санаторный (замена опор на ж/б и провода на СИП-2, перераспределение нагрузок) | ИНВ-Ч0000366 | июль-сентябрь |  |  |  | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 15 | 0 | 14.795 | 57.993 | 0.555 | 0.07 | 78